Załącznik nr 9

Projekt  umowy

Umowa      /2016

na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

obręb Iłówiec i Jaszkowo.

w dniu  …..............................  2016 roku w Brodnicy

pomiędzy

GMINĄ  BRODNICA   reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Brodnica – Marka Pakowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika -  Katarzyny Przebierały

adres dla doręczeń:

Urząd Gminy w Brodnicy - 63-112 Brodnica, Brodnica  41  tel./fax 061 28 23527 / 061 28 23558

zwaną dalej "Zamawiającym"

a

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

zwanym dalej  „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164) zawarto umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem zamówienia, objętym niniejszym postępowaniem, jest: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Iłówiec i Jaszkowo”.

2. Zakres prac obejmuje przebudowę dróg dojazdowych o długości 140 mb i szerokości 4,15 m dotyczy działki Nr 115/2 w miejscowości Iłówiec Wielki, obręb,  Iłówiec oraz o długości 1340 mb i szerokości  4,50 m dotyczy działki Nr 128 w miejscowości Jaszkowo, obręb Jaszkowo.

3. W zakres prac wchodzi:

- mechaniczne wykonanie koryta spycharką na głębokość 13 cm,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża walcem wibracyjnym,

- wbudowanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (kamień granitowy 0-31,5mm) o grubości 14cm układarka mechaniczną,

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego 2700 mb poboczy drogi

3. Zamawiający wymaga, aby na roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem Wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji jakości.

4. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych .

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz na warunkach określonych w postanowieniach umowy.

WARUNKI OGÓLNE

Materiały rozbiórkowe

§ 2. 1. Materiały  oraz ziemię uzyskane z rozbiórki   podczas  przeprowadzanych robót  Wykonawca powinien uporządkować i wywieźć we własnym zakresie.

2. Wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie ziemi, gruzu i materiałów uzyskanych                z wykopów  będą pokryte przez Wykonawcę.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

§ 3. 1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje oraz możliwości techniczne  niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

a) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

b) informowania w formie pisemnej Zamawiający o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:

§ 4.1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania  terenu budowy.

2. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy, pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

§ 5.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

a) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,

b) złożoną ofertą wraz z zaoferowaną ceną,

c) zasadami sztuki budowlanej.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

3. Materiały, które będą służyły do wykonania przedmiotu umowy powinny  odpowiadać:

a) Polskim Normom,

b)  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty, o których mowa w ust. 3,  zgodnie z prawem budowlanym.

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

6. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania  Zamawiającego :

- o konieczności wykonania prac dodatkowych  sporządzając protokół konieczności określający zakres budowy oraz szacunkową ich wartość,

- o wszelkich zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji budowy, jakość budowy, opóźnienie planowanej daty zakończenia budowy,

a ponadto  zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom w trakcie realizacji inwestycji.

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych w przedmiarach robót  budowlanych Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

a) urządzenia terenu robót budowlanych,

b) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót budowlanych, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

d) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów   istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

e) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

f) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

g) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

h) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego              i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

i) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

§ 6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia budowy wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie               w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska                  i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

4. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

UBEZPIECZENIE

§ 7. Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiający, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia budowy:

1) ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości nie niższej od kwoty stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w umowie,

2) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do:

a) osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy,

b) osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

w wysokości wynikającej z ogólnych warunków ubezpieczeń NW proponowanych przez ubezpieczycieli.

RYZYKO

§ 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyka związane ze szkodą lub utratą dóbr        i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w związku z wykonywaniem Umowy.

TERMINY

§ 9.1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi                w dniu 11 lipca 2016 r.

- Termin zakończenia całości prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu ………………………2016 r. .

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy                w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych teren budowy Zamawiającemu.

5. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po                                  dniu doręczenia pisma.

ODBIORY I PROCEDURA PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

§ 10.1. Po zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniu gotowości odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

4.Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

5.Zamawiający upoważnia pracownika Urzędu Gminy w Brodnicy – Inspektora Grzegorza Kaźmierczaka do bieżących kontaktów z Wykonawcą przy realizacji zamówienia.

WADY UJAWNIONE W TRAKCIE ODBIORU.

§ 11.1. 1. Jeżeli w toku czynności odbioru  końcowego zostaną stwierdzone wady,                               to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu naprawy Zamawiający zleci usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy           i potrąci poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia w przypadku, gdy:

- nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne) Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

§ 12. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie, zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

PODWYKONAWSTWO

§ 13.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi projektowe lub roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi projektowe lub roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego objętego niniejszą umową, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi projektowe lub roboty budowlane:

1)	niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.17.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 17, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi projektowe lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł..

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

10. Przepisy  niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380)

11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

12. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania projektu lub robót budowlanych lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

13. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą o wykonanie usługi projektowej lub części robót budowlanych o których nie powiadomił Zamawiającego, Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej określonej w § 16 ust. 2 lit. f oraz lit. g.

14. Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia umowy.

15. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania usługi projektowe lub części robót budowlanych.

16. Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren robót z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym.

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany            w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

18. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: ………..

GWARANCJA JAKOŚCI

§ 14.1. Wykonawca udziela 60 – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot Umowy oraz na  materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia wad, termin gwarancji dla całego przedmiotu umowy ( dla całego zakresu robót ) biegnie od daty skutecznego usunięcia  wad.

2. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

4. Strata lub szkoda w robotach  i materiałach zastosowanych do robót budowlanych w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę  i na jego koszt.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 15. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest                     i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie,

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę w terminie 7 dni na pisemne wezwanie Zamawiającego określające podstawę naliczenia kary wynikającą z postanowień niniejszej umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przypadającego wynagrodzenia.

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE.

§ 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ...................zł (sł......................... zł)

co stanowi 5% ceny brutto  podanej w ofercie, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy  w formie: ......................................................................................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy udzielone w formie gwarancji winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

3. Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  w następujący sposób:

a) 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

b)    pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych i pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za nieprawidłowo wykonane roboty budowlane.

WYNAGRODZENIE

§ 19.1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ….................zł (słownie: ) brutto, w tym  obowiązujący  podatek VAT tj. ….....zł (słownie) zgodnie z ofertą Wykonawcy i wynikiem przetargu z dnia................. 2016 roku.

2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót budowlanych  z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 19 ust.1 Umowy.

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT. Faktura powinna być adresowana do Gmina Brodnica, Brodnica 41, 63-112 Brodnica.  Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół  wykonanych robót budowlanych, potwierdzający prawidłowe wykonanie części, a następnie całości przedmiotu umowy i bezusterkowe zakończenie robót budowlanych. Zapłata wynagrodzenia  będzie następować  po  zakończeniu  robót budowlanych.

5. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Urzędu. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują przesunięcie terminu płatności do momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

6. Opóźnienie w zapłacie należności może spowodować  obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

ZMIANY UMOWY

§ 20. 1. Wszelkie zmiany  umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:

2.1. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadkach:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy;

b) opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu oraz opóźnienia Zamawiającego 
w podpisaniu umowy;

c) braków lub wad w koncepcji robót;

d) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;

e) zawieszenia robót przez Zamawiającego;

f) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót 
w zgodzie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami;

g) w zakresie zmiany przez Zamawiającego kolejności i terminów wykonywania poszczególnych robót zaplanowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadkach:

- zmiany stawki urzędowej podatku VAT;

- rezygnacji przez Zamawiającego z części robót – o wartość niewykonanych robót.

  - Inne zmiany w przypadkach:

a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego;

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego.

3. Warunki zmian, o których mowa w pkt. 2 :

- inicjowanie zmian - zmiany na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót objętych przedmiotem zamówienia,

- forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ODSTĄPIENIE

§21.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

FORMA ODSTĄPIENIA

§ 22. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

ZAWIADOMIENIA

§ 23.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja  przekazywana w związku z niniejszą Umową pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Zamawiającego                           i Wykonawcę w niniejszej umowie. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za doręczone.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

Postanowienia dodatkowe

§ 24.1. Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

  - kwota ubezpieczenia, o której mowa w § 7 winna wynosić nie mniej niż ….............. zł,

  - w przypadku wykonywania  robót remontowych przez podwykonawcę zgodnie z § 13 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie Zamawiającego zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę .

  - w okresie gwarancji, o której mowa w  § 14 w przypadku wystąpienia wad - awarii mogącej  narazić Zamawiającego lub osoby trzecie na straty, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zapobieżenie szkodzie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo budowlane, ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych.

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

WERSJA OBOWIĄZUJĄCA UMOWY

§ 26. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA