## Tabela elementów
Przebudowa drogi gminnej we wsi Czyżew-Sutki
Tabela elementów scalonych
Lp | Dział | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 9725.01 | 11961.76
2. | 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | 1814.41 | 2231.72
3. | 1.2. D.01.02.01.25 Karczowanie drzew | 6066.62 | 7461.94
4. | 1.3. D.01.02.01.063 Karczowanie krzaków i podszycia | 1843.98 | 2268.1
5. | 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | 28844.96 | 35479.3
6. | 2.1. D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gr. kat. I-IV | 4091.86 | 5032.99
7. | 2.2. D.02.03.01.13 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI | 24753.1 | 30446.31
8. | 3. D. 04.00.00 PODBUDOWA | 302987.34 | 372674.43
9. | 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem | 11046.5 | 13587.2
10. | 3.2. D.04.04.01.11 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie | 135064.31 | 166129.1
11. | 3.3. D.04.05.01.12 Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm - Rm = 2,5MPa | 156876.53 | 192958.13
12. | 4. 05.00.00 NAWIERZCHNIA | 207419.28 | 255125.71
13. | 4.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego | 207419.28 | 255125.71
14. | 5. D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw | 6471.9 | 7960.44
15. | 6. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe | 34175.4 | 42035.74
16. | 6.1. Pobocza | 34175.4 | 42035.74
Wyniki kosztorysu :
Razem wartość pozycji kosztorysu : |  | 589623.89 | 725237.38
VAT 23,00 % |  | 135613.49
Całkowita wartość wyceny |  | 725237.38 | 725237.38

## Kosztorys uproszczony
Przebudowa drogi gminnej we wsi Czyżew-Sutki
Kosztorys uproszczony
| J.m. | ilość | Cena | Wartość
Element nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Element nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
1. KNNR 1 0111-0100 | km trasy | 0.978 | 1855.22 | 1814.41
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z
odtworzeniem pasa drogowego
Razem wartość elementu nr 1.1. |  |  |  | 1814.41
Element nr 1.2. D.01.02.01.25 Karczowanie drzew
2. KNNR 1 0103-0500 | szt | 10 | 90.84 | 908.4
Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Średnice drzew 46-55cm
3. KNNR 1 0104-1400 | szt | 10 | 59.03 | 590.3
Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o
normalnej wilgotności. Średnica pni46-55cm, grunt kat.
III-IV
4. KNNR 1 0107-0100 | m-p | 17.5 | 87.36 | 1528.8
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na
odległość do 2km
5. KNNR 1 0107-0300 | m-p | 21.6 | 83.37 | 1800.79
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na
odległość do 2km
6. KNNR 1 0107-0200 | m-p | 23.52 | 52.65 | 1238.33
Wywożenie karpiny na odległość do 2km
Razem wartość elementu nr 1.2. |  |  |  | 6066.62
Element nr 1.3. D.01.02.01.063 Karczowanie krzaków i podszycia
7. KNNR 1 0102-0600 | ha | 0.0054 | 7998.76 | 43.19
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od
10% do 30% powierzchni ( w obmiarze uwzględniono
podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią
pionowa drogi)
8. KNNR 1 0107-0300 | m-p | 21.6 | 83.37 | 1800.79
Wywożenie gałęzi na odległość do 2km
Razem wartość elementu nr 1.3. |  |  |  | 1843.98
Razem wartość elementu nr 1. |  |  |  | 9725.01
Element nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Element nr 2.1. D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gr. kat. I-IV
9. KNNR 1 0210-0301 | m3 | 178.63 | 11.73 | 2095.33
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do
0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV
10. KNNR 1 0202-0802 | m3 | 99.33 | 20.1 | 1996.53
Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w
gruncie kat.III-IV; transport samochodami 10-15t
Razem wartość elementu nr 2.1. |  |  |  | 4091.86
Element nr 2.2. D.02.03.01.13 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI
11. KNNR 1 0311-0300 | m3 | 277.96 | 4.43 | 1231.36
Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II
uzyskanego z wykopów.
12. KNR 2-01 0237-0702 | m3 | 277.96 | 4.87 | 1353.67
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-III
walcami samojezdnymi wibracyjnymi 9t
13. Kalkulacja własna | m3 | 430.95 | 39.36 | 16962.19
Dowóż gruntu na nasypy
14. KNNR 1 0311-0200 | m3 | 430.95 | 7.21 | 3107.15
Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. III-IV
dostarczonego samochodami samowyładowczymi
15. KNR 2-01 0237-0702 | m3 | 430.95 | 4.87 | 2098.73
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-III
walcami samojezdnymi wibracyjnymi 9t
Razem wartość elementu nr 2.2. |  |  |  | 24753.1
Razem wartość elementu nr 2. |  |  |  | 28844.96
Element nr 3. D. 04.00.00 PODBUDOWA
Element nr 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem
16. KNNR 6 0103-0300 | m2 | 5875.8 | 1.88 | 11046.5
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie -
kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
Razem wartość elementu nr 3.1. |  |  |  | 11046.5
Element nr 3.2. D.04.04.01.11 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
17. KNR 2-31 0115-0100 | m2 | 5315.4 | 25.41 | 135064.31
Podbudowy jednowarstwowe, z kruszywa naturalnego z
domieszkami ulepszającymi - z 18% kruszywa łamanego,
grubości 15cm po zagęszczeniu
Razem wartość elementu nr 3.2. |  |  |  | 135064.31
Element nr 3.3. D.04.05.01.12 Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem
gr. 15 cm - Rm = 2,5MPa
18. KNNR 6 0111-0101 | m2 | 5620.8 | 27.91 | 156876.53
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa.
Grubość warstwy 15 cm.
Krotność = 1,50
Razem wartość elementu nr 3.3. |  |  |  | 156876.53
Razem wartość elementu nr 3. |  |  |  | 302987.34
Element nr 4. 05.00.00 NAWIERZCHNIA
Element nr 4.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
19. KNNR 6 1005-0100 | m2 | 5315.4 | 1.51 | 8026.25
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni
drogowych. Czyszczenie ręczne nawierzchni nieulepszonej
20. KNNR 6 1005-0600 | m2 | 3800.93 | 0.36 | 1368.33
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni
drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni
ulepszonej - bitum
21. KNNR 6 1005-0700 | m2 | 3800.93 | 2.39 | 9084.22
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni
drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową.
22. KNNR 6 0308-0103 | m2 | 3800.93 | 24.28 | 92286.58
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po
zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1.
23. KNNR 6 0309-0205 | m2 | 3679.25 | 26.27 | 96653.9
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1.
Razem wartość elementu nr 4.1. |  |  |  | 207419.28
Razem wartość elementu nr 4. |  |  |  | 207419.28
Element nr 5. D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw
24. KNNR 6 0202-0400 | m2 | 255 | 25.38 | 6471.9
Nawierzchnie żwirowe na wjazdach. Rozścielenie kruszywa
ręcznie grubości 12 cm. Warstwa nawierzchni na
wjazdach grubości 18 cm
Krotność = 1,50
Razem wartość elementu nr 5. |  |  |  | 6471.9
Element nr 6. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe
Element nr 6.1. Pobocza
25. KNNR 6 0202-0100 | m2 | 2703.75 | 12.64 | 34175.4
Nawierzchnie żwirowe grubości 5 cm na poboczu.
Razem wartość elementu nr 6.1. |  |  |  | 34175.4
Razem wartość elementu nr 6. |  |  |  | 34175.4
Wyniki kosztorysu :
Razem wartość pozycji kosztorysu : |  |  |  | 589623.89
VAT 23,00 % |  |  |  | 135613.49
Całkowita wartość wyceny |  |  |  | 725237.38