,Zał. Nr 5  PROJEKT

UMOWA NR ............./2011

Zawarta w dniu ..........................2011 roku  pomiędzy  Gmina Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli przy u..Szkolna 1 ,   reprezentowana przez:

1.Adam Budyta  - Wójta Gminy Kołbiel

2.Ewa  Mazek   -  Z-ca Wójta  Gminy Kołbiel

zwaną dalej „Zamawiającym",

a

zarejestrowanym w ........................................................ pod numerem ............................      reprezentowanym przez :

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca ",

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  ogłoszonego  w dniu . .............................roku    została zawarta umowa o treści :

§1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji i wykonania zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ulic – dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w m.Kołbiel, powiat otwocki, województwo mazowieckie nr ew. 1127 ul.Spółdzielcza; 1006 i 1046 ul Sienkiewicza, to jest  ul.Spółdzielcza  w km 0+000 -:- 0+170, ul.Sienkiewicza w km 0 + 178 - : - 0 + 283-  początek robót od ul.Leśnej.

obejmujący;

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

2.1.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, 275,0 mb,

2.2.  Wykopy mechaniczne w gr.kat.III z transportem urobku na odl. do 1,0 km, 991,75 m3,

2.3. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. warstwy  10,0 cm,  682,50 m2,

2.4. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. warstwy  15,0 cm, 1.156,75 m2,

2.5. Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr.20,0cm, 1.036,75 m2,

2.6. Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr.12,0cm, 630,00 m2,

2.7. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8,,0 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3,0 cm,  1.666,75 m2,

2.8. Ławy betonowe z oporem pod krawężniki  12,96 m3

2.9. Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 216,00 m

2.10. Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem  354,00 m,

2.11. Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6 x 20 cm na podsypce  piaskowej wypełnieniem

2.12.Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6 x 20 cm na podsypce cem – piaskowej

gr. 5,0 cm,  272,00 m

2.13. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr.  warstwy 10 cm pod chodnik i zjazdy,

918,0  m2,

2.14. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, warstwa górna gr.8,00cm,

349,5 m2

2.15. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, warstwa górna gr.10,00cm,

423,00 m2

2.16. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr.8,0cm na podsypce cem.-

piaskowej  gr. 3,0 cm,  637,50 m2,

2.17. Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki   1,44 m3

2.18. Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. warstwy  15,0 cm na zjazdach 145,5 m2,

2.19. Krawężniki betonowe wtopione  o wym.15x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej

72,00 m

2.20.  Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. warstwy 15,0 cm na zjazdach  145,50m2

2.21. Wykonanie wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej gr.8 cm na podsypce

cem.-piask. gr.3,0 cm   145,50 m2

2.22.Ustawienie krawężników betonowych wtopi nowych o wym. 15 x 30 na ławach betonowych

bez oporu  87,00 m

2.23. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe

12,00 szt

2.24. Regulacja pionowa  kratek ściekowych   1,00 szt

2.25. Rury PCV średnicy 200 mm 12,50 m

2.26. Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) z osadzeniem

elementów na ławie betonowej  70,00 m

2.27. Wykonanie przepustu rurowego z rur PCV fi 300 na ławie tłuczniowej gr.15,00 cm

35,00 m

2.28. Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych  4,00 szt

2.29. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków   6,00 szt.

3. Szczegółowy zakres robót określają: Przedmiar robót, projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa ulic – dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w m.Kołbiel, powiat otwocki, województwo mazowieckie nr ew. dz.1058 ul.Górna; 1089 ul.Żwirowa; 1108 ul. 3-go Maja; 1127 ul.Spółdzielcza; 957 ul.Graniczna ; 989 i 1046 ul.Polna; 1017 ul.Myśliwska; 1006 i 1046 ul Sienkiewicza; 1046 ul.Leśna; 1035/2 ciąg bez nazwy; 974 i 1073 ul. 30-go Lipca” w części dotyczącej ul.Spółdzielczej i ul.Sienkiewicza oraz Oferta Wykonawcy, stanowiące  załączniki do umowy.

§2

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 30 września  2011 roku

2. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy  w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy  i roboty budowlane oraz czynności  określone w niniejszej umowie  oraz dokumentacji  stanowiącej jej załączniki wykona w terminie do dnia 30 września 2011 roku i jest to termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia..

§3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlany  wymieniony w §1 pkt.2 oraz teren budowy , w dniu podpisania umowy.

2. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie   ...........................................................

....................................................................................................................................  posiadający uprawienia  budowlane ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

3. Inspektorem nadzoru upoważnionym przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie: ..............................................

.......................................................................................................................................................

§4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  plac (teren) budowy  w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

2.1.  wynajęcia , urządzenia , utrzymania i ubezpieczenia terenu pod zaplecze budowy wraz z

oświetleniem i  ogrodzeniem terenu budowy,

2.2. zapewnienia ochrony i ubezpieczenia  znajdującego się na terenie budowy i jego

zaplecza mienia oraz zapewnić niezbędne warunki bezpieczeństwa

2.3. całkowite uporządkowania terenu zaplecza budowy po zakończeniu wszystkich robót.

2.4. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi robotami

budowlanymi  §7  §8.

§5

Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa  jakości i certyfikaty, zgodnie z dostarczona dokumentacją techniczna, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w   §1  wynosi

................................... zl. netto, słownie :. ..................................................................................

..................................................................................... po doliczeniu podatku  Vat w wysokości

23% to  jest  ........................ zł   wysokości  wynagrodzenia  wynosi .................................zł

brutto słownie : .............................................................................................................................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty i czynności, niezbędne dla

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i normami

technicznymi.

3. Ceny jednostkowe ustalone w tabeli elementów na podstawie kosztorysu ofertowego

szczegółowego są niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom kosztów wykonania

robót kształtujących się na rynku  w czasie wykonywania niniejszej umowy .

4. Wykonawca nie będzie żądał  dodatkowego wynagrodzenia za roboty  podane przez

Zamawiającego  w przedmiarze robót,  a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzeniu

kosztorysu ofertowego.

5.Rozliczenie robót z wykonawcą  nastąpi wg:

5.1. cen materiałów, kosztów  pracy maszyn i urządzeń,

5.2. ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez zamawiającego   we wspólnie

podpisanym protokóle odbioru.

6. Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonane i odebrane  przez

zamawiającego roboty budowlane, na podstawie  protokołów  odbiorów  częściowych

7. Faktury przejściowe wystawiane będą   przez Wykonawcę  po zakończeniu i odebraniu przez

zamawiającego robót budowlanych  według kolejności  realizacji przyjętej przez Wykonawcę.

Faktura końcowa wystawiona będzie  po dokonaniu całkowitego i  zadawalającego odbioru

przedmiotu zamówienia  przez Zamawiającego,  uporządkowaniu terenu zaplecza  budowy,  po

zakończeniu  wszystkich robót przez   Wykonawcę  z zachowaniem  warunków określonych  w

§2  pkt 1 i 2.

8. Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych za wykonane roboty nastąpi w ciągu 21

dni od złożenia przez Wykonawcę faktury uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego z

konta Zamawiającego w BS Mińsk Mazowiecki  Nr 19 9226 0005 0055  0808 2000 0010.

9. Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi w terminie ustalonym przez strony

umowy z uwzględnieniem postanowień  §2  pkt 1 i 2, §6 pkt 7, §7  pkt  1  i  2, §9  ust.1

10. Zakresy  rzeczowe i finansowe wystawianych faktur muszą być zgodne z kosztorysem

ofertowym i  protokółami  odbioru elementów robót. Postanowienia ust.6, powyżej stosuje

się odpowiednio.

§7

1.Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń dokonanych w

trakcie prowadzenia robót na drogach lokalnych, urządzeń melioracyjnych, w szczególności

rurociągów drenarskich, najpóźniej  przed protokólarnym odbiorem robót  lub ich elementów.

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych  użytkowanych w

trakcie  realizacji zamówienia, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu

budowlanego (np. spycharki) najpóźniej przed protokólarnym odbiorem robót lub ich

elementów.

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji,

natychmiast po ich wykryciu.

4.Wykonawca  ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu  konieczność wykonania robót

dodatkowych  niezbędnych do  wykonania  z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie

3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie  opóźnienia w

wykonaniu robót.

§8

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające z

prawidłowego zastosowania  technologii robót odpowiada Zamawiający.  Za inne szkody

wyrządzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca.

2.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń nadziemnych widocznych w terenie i

uszkodzenie znaków  geodezyjnych oraz za uszkodzenie urządzeń podziemnych

wykazanych w dokumentacji.

3.Za uszkodzenie urządzeń podziemnych, nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy

dokumentacji technicznej odpowiada Zamawiający.

§9

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy  w następujących przypadkach i wysokościach :

1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

a). za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminów  określonych w umowie w

wysokości .............. %  wartości przedmiotu umowy określonej w §6  (przed naliczeniem

podatku vat)  za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy lub jej

poszczególnych elementów  w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości

.............................. % wartości  przedmiotu umowy określonej w §6 (przed naliczeniem

podatku vat)  za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji

określonej  w  §10 oraz rękojmi w wysokości ...........% wartości przedmiotu umowy

określonej w §6 (przed naliczeniem podatku  vat) za każdy dzień zwłoki poczynając od

dnia wyznaczonego na usunięcie  wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w

dodatkowo wyznaczonym terminie, kary umowne ustalone  w pkt. b  i   c  ulegają

podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy  Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości .............% wartości przedmiotu umowy,

określonej w §6  (przed naliczeniem podatku vat) ,

e) jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy dokumentacji wraz z placem (terenem)

budowy w wysokości  ...................% wartości przedmiotu umowy określonej w §6

(przed naliczeniem podatku Vat)  za   każdy dzień zwłoki ,

b) za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego,   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości

................% wartości    przedmiotu umowy  określonego w §6  (przed naliczeniem

podatku  Vat).

§10

Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  na  roboty  budowlane objęte przedmiotem umowy w wysokości  ............  miesięcy.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu protokolarnego  zakończenia czynności odbioru robót i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do eksploatacji.

§11

1.Zgodnie z art.147 - 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U z  2010 roku  Nr 113, poz.759 ze zmianami). Wykonawca złoży na rzecz  Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie  trwania gwarancji  w wysokości  5%  wartości przedmiotu umowy,  t.j. ..................................................................... zł.

2. Wykonawca wniesie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymienioną w     §11  pkt 1,  w postaci  ( określonej w art.148 ustawy Prawo zamówień publicznych) ..............

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w pełnej wysokości  przed  zawarciem  umowy.  Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego lub gwarancji, dokumenty te muszą określać,  że zapłata  z  nich  nastąpi bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4.Zamawiający zatrzyma  na poczet zabezpieczenia wniesione wadium .

5.Zabezpieczenie w pieniądzu  będzie gromadzone na koncie  w BS Mińsk Mazowiecki

Nr 19 9226 0005 0055  0808 2000 0010 i będzie oprocentowane jak wkład terminowy.

6. Zwolnienie  (wypłacenie) przez  Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  wniesionego zabezpieczenia nastąpi :

a)  70% wysokości zabezpieczenia  po odbiorze z robót w ciągu 30 dni,

b) 30%   wysokości  zabezpieczenia po upływie okresu  gwarancji  w ciągu 14 dni,

7. Jeżeli  Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi po 7 dniach od doręczenia wystąpienia Zamawiającego. Zamawiający ma prawo  zlecić usunięcie tych wad innemu wykonawcy i pokryć koszty  naprawy z wniesionego zabezpieczenia złożonego na lokacie terminowej . Konsekwencje utraty odsetek ponosi w całości Wykonawca. Postanowienie   §10  stosuje się odpowiednio .

§12

Zamawiający dokona protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy  wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

1. Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami

2. Wykonawca w terminie 10 dni przed  terminem odbioru określonego umową złoży  Zamawiającemu operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać :

a) oświadczenie  kierownika  budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

b)  rozliczenie rzeczowe  i  finansowe  wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy, w tym certyfikaty, atesty materiałów użytych do wykonania zamówienia,

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną  przez właściwy WODGiK.

3.Po otrzymaniu kompletnego operatu powykonawczego w wyznaczonym terminie Zamawiający w terminie 1 dnia  powoła Komisję Odbioru.

4. Komisja Odbioru  w ciągu 2 dni od dnia powołania  dokona sprawdzenia operatu powykonawczego pod względem kompletności i zgodności z zamówieniem.

5.Czynności odbiorowe  Zamawiający  rozpocznie 7 dni przed terminem odbioru i zakończy w dniu określonym w §2 pkt  1 umowy

6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru, że przedmiot umowy nie jest należycie przygotowany do odbioru, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia w ciągu 6 dni roboczych, Zamawiający  przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe Zamawiającego.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawa zamówień publicznych  oraz innych ustaw mających lub mogących mieć zastosowanie.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej  umowy będą się odbywały w formie pisemnych aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych prze Zamawiającego  i Wykonawcę  pod  rygorem nieważności.

§15

Poniższe załączniki stanowią integralną część umowy:

1. Przedmiar robót.

2. Projekt budowlany  - wykonawczy „Przebudowa ulic – dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w m.Kołbiel, powiat otwocki, województwo mazowieckie nr ew. dz.1058 ul.Górna; 1089 ul.Żwirowa; 1108 ul. 3-go Maja; 1127 ul.Spółdzielcza; 957 ul.Graniczna ; 989 i 1046 ul.Polna; 1017 ul.Myśliwska; 1006 i 1046 ul Sienkiewicza; 1046 ul.Leśna; 1035/2 ciąg bez nazwy; 974 i 1073 ul. 30-go Lipca” w części dotyczącej ul.Spółdzielczej i ul.Sienkiewicza

3. Oferta Wykonawcy,

§16

Umowę  niniejszą sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym egz dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                                  Wykonawca: