Zał. Nr      PROJEKT

UMOWA NR ............./2012

Zawarta w dniu .......................... 2012 roku  pomiędzy  Gmina Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli przy u..Szkolna 1,   reprezentowana przez:

1.Adam Budyta  - Wójta Gminy Kołbiel

2.Ewa  Mazek   -  Z-ca Wójta  Gminy Kołbiel

zwaną dalej „Zamawiającym",

a

………………………………………………………………………………………………………

zarejestrowanym w ........................................................ pod numerem ............................      reprezentowanym przez :

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca ",

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  ogłoszonego  w dniu . .............................roku    została zawarta umowa o treści :

§1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji i wykonania zadanie inwestycyjne polegające na  "Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Piaskowa  w m.Gadka w km 0+000 -:-0+860 gm.Kołbiel pow.Otwock”  obejmujący (przedmiot umowy);

1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  przy liniowych robotach ziemnych (drogi)

w   terenie równinnym   -   0,86 km.

1.2. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu)  wykonywane  mechanicznie w gr. kat.III z

transportem urobku na odległość 0,5 km – 580,36 m3 .

1.3. Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 na ławie betonowej B –10 z oporem  -

-434 m.

1.4. Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wy. 60 x 50 x 15 na

ławie  betonowej   B – 10 gr. 15 cm  - 434 m.

1.5. Wykonanie rowu krytego Ø 30 z rur PCV na ławie tłuczniowej gr. 15 cm  -  30 m

1.6. Umocnienie wlotu i wylotu rowu krytego brukowcem  -  2 szt.

1.7. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl.

do 5 km ( kopanie rowu )  - 275,76 m3.

1.8. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w-wa

górna, gr. w-wy 20 cm -    3.475,20 m2.

1.9. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową   -  3.475,20 m2.

1.10. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 gr. w-wy 4 cm,

KR-2    -  3.347,20 m2.

1.11. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8; gr. w-wy 4 cm,

KR-2 – 3283,20  m2.

1.12. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm

-  555 m2.

1.13. Ułożenie przepustów z rur betonowych Ø 40 pod zjazdami na ławie tłuczniowej gr. 15 cm-

-  126 m.

1.14. Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów  Ø 40   -    42 szt.

1.15. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. 15 cm -  585 m2.

1.16. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8; w-wa ścieralna,

gr. w-wy 5 cm, KR-2   -  510 m2.

1.17. Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych  -  13 szt.

1.18. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków  -  15 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem  robót stanowiącym załącznik  Nr 1, zgodnie z projektem  budowlanym  - wykonawczym .”Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Piaskowa  w m.Gadka w km 0+000 -:- 0+860 gm.Kołbiel pow.Otwock  nr ew. dz. 677„  stanowiącym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 1 marca 2010 roku znak   S.A.B. MR 7352/91/2010 z dnia 05.03.2010  roku, zgodnie z  obowiązującymi normami i zasadami  sztuki budowlanej, przy zachowaniu postanowień  kodeksu etyki zawodowej.

§2

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2012 roku

2. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy  w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy  i roboty budowlane oraz czynności  określone w niniejszej umowie  oraz dokumentacji  stanowiącej jej załączniki wykona w terminie do dnia 31 maja 2012 roku  i jest to termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia..

§3

1. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie   ...........................................................

....................................................................................................................................  posiadający uprawienia  budowlane ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

2. Inspektorem nadzoru upoważnionym przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie: ..............................................

.......................................................................................................................................................

§4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlany  wymieniony w §1 pkt.2 ,  w dniu

podpisania umowy

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy  plac (teren) budowy  w dniu podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

3.1.  wynajęcia , urządzenia , utrzymania i ubezpieczenia terenu pod zaplecze budowy wraz z

oświetleniem i  ogrodzeniem terenu budowy,

3.2. zapewnienia ochrony i ubezpieczenia  znajdującego się na terenie budowy i jego

zaplecza mienia oraz zapewnić niezbędne warunki bezpieczeństwa

3.3. całkowite uporządkowania terenu zaplecza budowy po zakończeniu wszystkich robót.

3.4. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi robotami

budowlanymi  §7  §8.

§5

Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa  jakości i certyfikaty, zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w   §1  wynosi

................................... zl. netto, słownie :. ..................................................................................

..................................................................................... po doliczeniu podatku  VAT w wysokości

23% to  jest  ........................ zł   wysokości  wynagrodzenia  wynosi .................................zł

brutto słownie : .............................................................................................................................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty i czynności, niezbędne dla

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z  Projektem budowlanym,  obowiązującymi

przepisami i normami technicznymi.

3. Wykonawca nie będzie żądał  dodatkowego wynagrodzenia za roboty  podane przez

Zamawiającego  w przedmiarze robót,  a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzeniu

kosztorysu ofertowego.

4. Wykonawca posiada prawo wystawiania faktur przejściowych za wykonane i odebrane  przez

Zamawiającego roboty budowlane, na podstawie  wspólnie uzgodnionych i podpisanych

protokołów  odbiorów  częściowych

5.Faktura końcowa wystawiona będzie  po dokonaniu całkowitego i  zadawalającego odbioru

przedmiotu zamówienia  przez Zamawiającego,  uporządkowaniu terenu zaplecza  budowy,  po

zakończeniu  wszystkich robót przez   Wykonawcę  z zachowaniem  warunków określonych  w

§2.

6. Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych za wykonane roboty nastąpi w ciągu 21

dni od dnia  złożenia przez Wykonawcę faktury uprzednio zaakceptowanej przez

Zamawiającego z  konta Zamawiającego w BS Mińsk Mazowiecki  Nr 19 9226 0005 0055

0808 2000 0010.

7. Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi w terminie 30 dni  od dnia złożenia

przez Wykonawcę faktury z uwzględnieniem postanowień  §2, §6 pkt 7, §7 pkt 1 i 2, §9  ust.1.

8. Zakresy  rzeczowe i finansowe wystawianych faktur muszą być zgodne z kosztorysem

ofertowym i  protokółami  odbioru robót. Postanowienia ust.6 ust.7, powyżej stosuje

się odpowiednio.

§7

1.Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń dokonanych w

trakcie prowadzenia robót na drogach lokalnych, urządzeń melioracyjnych, w szczególności

rurociągów drenarskich, najpóźniej  przed protokólarnym odbiorem robót.

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych  użytkowanych w

trakcie  realizacji zamówienia, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu

budowlanego (np. spycharki) najpóźniej przed protokólarnym odbiorem robót.

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji,

natychmiast po ich wykryciu.

4.Wykonawca  ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu  konieczność wykonania robót

dodatkowych  niezbędnych do  wykonania  z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie

3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie  opóźnienia w

wykonaniu robót.

§8

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające z

prawidłowego zastosowania  technologii robót odpowiada Zamawiający.  Za inne szkody

wyrządzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca.

2.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń nadziemnych widocznych w terenie i

uszkodzenie znaków  geodezyjnych oraz za uszkodzenie urządzeń podziemnych

wykazanych w dokumentacji.

3.Za uszkodzenie urządzeń podziemnych, nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy

dokumentacji technicznej odpowiada Zamawiający.

§9

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy  w następujących przypadkach i wysokościach :

1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

a). za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminów  określonych w umowie w

wysokości  3 %  wartości przedmiotu umowy określonej w §6  (przed naliczeniem

podatku vat)  za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy lub jej

poszczególnych elementów  w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości

3% wartości  przedmiotu umowy określonej w §6 (przed naliczeniem

podatku vat)  za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji

określonej  w  §10 oraz rękojmi w wysokości 3.% wartości przedmiotu umowy

określonej w §6 (przed naliczeniem podatku  vat) za każdy dzień zwłoki poczynając od

dnia wyznaczonego na usunięcie  wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w

dodatkowo wyznaczonym terminie, kary umowne ustalone  w pkt. b  i   c  ulegają

podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy  Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,

określonej w §6  (przed naliczeniem podatku vat) ,

e) jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§10

Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  na  roboty  budowlane objęte przedmiotem umowy w okresie  ............  miesięcy.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu protokolarnego  zakończenia czynności odbioru robót i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do eksploatacji, zgodnie z postanowieniami §6 pkt.7 oraz §12.

§11

1.Zgodnie z art.147 - 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U z  2010 roku  Nr 113, poz.759 ze zmianami). Wykonawca złoży na rzecz  Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie  trwania gwarancji  w wysokości  5%  wartości przedmiotu umowy,  t.j. ..................................................................... zł.

2. Wykonawca wniesie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymienioną w     §11  pkt 1,  w postaci  ( określonej w art.148 ustawy Prawo zamówień publicznych) ..............

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w pełnej wysokości  przed  zawarciem  umowy.  Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego lub gwarancji, dokumenty te muszą określać,  że zapłata  z  nich  nastąpi bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4.Zamawiający zatrzyma  na poczet zabezpieczenia wniesione wadium .

5.Zabezpieczenie w pieniądzu  będzie gromadzone na koncie  w BS Mińsk Mazowiecki

Nr 19 9226 0005 0055  0808 2000 0010 i będzie oprocentowane jak wkład terminowy.

6. Zwolnienie  (wypłacenie) przez  Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  wniesionego zabezpieczenia nastąpi :

a)  70% wysokości zabezpieczenia  po odbiorze z robót w ciągu 30 dni,

b) 30%   wysokości  zabezpieczenia po upływie okresu  gwarancji  w ciągu 14 dni,

7. Jeżeli  Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi po 7 dniach od doręczenia wystąpienia Zamawiającego. Zamawiający ma prawo  zlecić usunięcie tych wad innemu wykonawcy i pokryć koszty  naprawy z wniesionego zabezpieczenia złożonego na lokacie terminowej . Konsekwencje utraty odsetek ponosi w całości Wykonawca. Postanowienie   §10  stosuje się odpowiednio .

§12

1.Zamawiający dokona protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy  wykonanego w całości po pisemnym zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych złożonym w biurze Zamawiającego  na 7 dni przed terminem określonym w §2 ust.1 umowy.

2. Wykonawca przedłoży Komisji Odbioru  kompletny operat powykonawczy wykonanych robót budowlanych w dniu odbioru przedmiotu umowy określonym w §2 ust.1 umowy.

3. Operat powykonawczy musi zawierać:

a) oświadczenie  kierownika  budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

b)  rozliczenie rzeczowe  i  finansowe  wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy, w tym certyfikaty, atesty materiałów użytych do wykonania zamówienia,

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną  przez właściwy WODGiK.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawa zamówień publicznych  oraz innych ustaw mających lub mogących mieć zastosowanie.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej  umowy będą się odbywały w formie pisemnych aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych prze Zamawiającego  i Wykonawcę  pod  rygorem nieważności.

§15

Poniższe załączniki stanowią integralną część umowy:

1. Przedmiar robót.

2. Projekt budowlany  - wykonawczy . „Przebudowy drogi wewnętrznej  ulica Piaskowa w m.Gadka  w km 0+000 -:- 0+860 gm.Kołbiel pow.Otwock   nr ew. dz. 677„  stanowiący załącznik do zgłoszenia znak   S.A.B. MR 7352/791/2010 z dnia 05.03..2010 roku

3. Oferta Wykonawcy,

§16

Umowę  niniejszą sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym egz dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                                  Wykonawca: