PROJEKT

UMOWA NR ............./2013

Zawarta w dniu ..........................2013 roku  pomiędzy  Gmina Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli przy u..Szkolna 1 ,   reprezentowana przez:

1.Adam Budyta  - Wójta Gminy Kołbiel

2.Ewa  Mazek   -  Z-ca Wójta  Gminy Kołbiel

zwaną dalej „Zamawiającym",

a

zarejestrowanym w ........................................................ pod numerem ............................      reprezentowanym przez :

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca ",

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  ogłoszonego  w dniu . .............................roku    została zawarta umowa o treści :

§1.

1.Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji i wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą  "Budowa Przedszkola w Kołbieli”,(przedmiot umowy )

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  z dokumentacją stanowiącą załączniki do umowy to jest;  Projektem  budowlanym  „Przedszkole sześciooddziałowe  przy ul. Szkolnej w Kołbieli”  zatwierdzonym decyzją   Nr  357P/2013 Starosty Otwockiego z dnia 15.04.20113 roku, w sposób określony w Specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru robót elektrycznych, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót część ogólnobudowlana, przy zastosowaniu materiałów, sprzętu i urządzeń określonych w wymienionej dokumentacji, lub równoważnych co do parametrów technicznych , kolorystyki i innych parametrów.

§2

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 30 lipca  2014 roku

2. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy  w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy  i wykona w 2013 roku stan surowy zamknięty budynku,  obejmujący konstrukcję budynku wraz z pokryciem dachu oraz inne roboty budowlane  do 28% wartości zamówienia.

3. Pozostałe roboty budowlane określone w przedmiarze robót, czynności  określone w niniejszej umowie  oraz projekcie budowlanym stanowiącym jej załączniki, Wykonawca wykona w terminie do dnia 30 lipca 2014 roku i jest to termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia..

§3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlany  wymieniony w §1 pkt.2 oraz teren budowy , w dniu podpisania umowy.

2. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie   ...........................................................

....................................................................................................................................  posiadający uprawienia  budowlane ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

3. Inspektorem nadzoru upoważnionym przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie: ..............................................

.......................................................................................................................................................

§4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  plac (teren) budowy  w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

2.1. wynajęcia, urządzenia, utrzymania i ubezpieczenia terenu pod zaplecze budowy wraz z

oświetleniem i  ogrodzeniem terenu budowy,

2.2. zapewnienia ochrony i ubezpieczenia  znajdującego się na terenie budowy i jego

zaplecza mienia oraz zapewniać niezbędnych warunków bezpieczeństwa

2.3. całkowitego uporządkowania terenu zaplecza budowy po zakończeniu wszystkich robót.

2.4. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi robotami

budowlanymi  §7  §8.

§5

Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa  jakości i certyfikaty, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami technicznymi i innymi przepisami.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w   §1  wynosi

................................... zl. netto, słownie :. ..................................................................................

..................................................................................... po doliczeniu podatku  Vat w wysokości

23% to  jest  ........................ zł   wysokości  wynagrodzenia  wynosi .................................zł

brutto słownie : .............................................................................................................................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty i czynności, niezbędne dla

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i normami

technicznymi.

3. Ceny jednostkowe ustalone w tabeli elementów na podstawie kosztorysu ofertowego

szczegółowego są niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom kosztów wykonania

robót kształtujących się na rynku  w czasie wykonywania niniejszej umowy .

4. Wykonawca nie będzie żądał  dodatkowego wynagrodzenia za roboty  podane przez

Zamawiającego  w przedmiarze robót,  a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzeniu

kosztorysu ofertowego.

5. Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonane i odebrane  przez

zamawiającego roboty budowlane, na podstawie  protokołów  odbiorów  częściowych.

6. Faktury przejściowe wystawiane będą   przez Wykonawcę  po zakończeniu i odebraniu przez

zamawiającego częściowych robót budowlanych  według kolejności  realizacji przyjętej przez

Wykonawcę  w harmonogramie realizacji i finansowania budowy przedszkola uzgodnionym z

Zamawiającym, do wysokości 95% wartości zamówienia.  Faktura końcowa wystawiona

będzie  po dokonaniu całkowitego i zadawalającego odbioru  przedmiotu zamówienia  przez

Zamawiającego,  uporządkowaniu terenu zaplecza  budowy,  po    zakończeniu  wszystkich

robót przez   Wykonawcę  z zachowaniem  warunków określonych  w   §2  pkt 1,pkt 2., i

uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia.

7 Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych w 2013 roku  do łącznej wysokości 28%

całkowitych kosztów  budowy, za wykonane roboty nastąpi w ciągu 21  dni od złożenia przez

Wykonawcę faktur uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego z  konta Zamawiającego

w BS Mińsk Mazowiecki  Nr 19 9226 0005 0055  0808 2000 0010.

8. Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi w terminie ustalonym przez strony

umowy z uwzględnieniem postanowień  §2  pkt 1 i 2, §6 pkt 6, §7  pkt  1  i  2, §9  ust.1

9. Zakresy  rzeczowe i finansowe wystawianych faktur muszą być zgodne z kosztorysem

ofertowym i  protokółami  odbioru elementów robót. Postanowienia ust.6, powyżej stosuje

się odpowiednio.

§7

1.Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń

dokonanych w  trakcie prowadzenia robót na drogach lokalnych, urządzeń melioracyjnych, w

szczególności  rurociągów drenarskich, najpóźniej  przed protokólarnym odbiorem robót  lub

ich elementów.

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt zniszczeń na drogach lokalnych

użytkowanych w  trakcie  realizacji zamówienia, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego

sprzętu   budowlanego (np. spycharki) najpóźniej przed protokólarnym odbiorem robót lub ich

elementów.

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji,

natychmiast po ich wykryciu.

4.Wykonawca  ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu  konieczność wykonania robót

dodatkowych  niezbędnych do  wykonania  z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie

3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie  opóźnienia w

wykonaniu robót.

§8

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające z

prawidłowego zastosowania  technologii robót odpowiada Zamawiający.  Za inne szkody

wyrządzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca.

2.Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń nadziemnych widocznych w terenie i

uszkodzenie znaków  geodezyjnych oraz za uszkodzenie urządzeń podziemnych

wykazanych w dokumentacji.

3.Za uszkodzenie urządzeń podziemnych, nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy

dokumentacji technicznej odpowiada Zamawiający.

§9

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy  w następujących przypadkach i wysokościach :

1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

a). za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminów  określonych w umowie w

wysokości .............. %  wartości przedmiotu umowy określonej w §6  (przed naliczeniem

podatku vat)  za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy lub jej

poszczególnych elementów  w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości

.............................. % wartości  przedmiotu umowy określonej w §6 (przed naliczeniem

podatku vat)  za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji

określonej  w  §10 oraz rękojmi w wysokości ...........% wartości przedmiotu umowy

określonej w §6 (przed naliczeniem podatku  vat) za każdy dzień zwłoki poczynając od

dnia wyznaczonego na usunięcie  wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w

dodatkowo wyznaczonym terminie, kary umowne ustalone  w pkt. b  i   c  ulegają

podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy  Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości .............% wartości przedmiotu umowy,

określonej w §6  (przed naliczeniem podatku vat) ,

e) jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy dokumentacji wraz z placem (terenem)

budowy w wysokości  ...................% wartości przedmiotu umowy określonej w §6

(przed naliczeniem podatku Vat)  za   każdy dzień zwłoki ,

b) za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego,   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości

................% wartości    przedmiotu umowy  określonego w §6  (przed naliczeniem

podatku  Vat).

§10

Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  na  roboty  budowlane objęte przedmiotem umowy w  okresie  ............  miesięcy.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu protokolarnego  zakończenia czynności odbioru robót i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do eksploatacji, (§6 ust.6 i §12).

§11

1.Zgodnie z art.147 - 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U z  2010 roku  Nr 113, poz.759 ze zmianami). Wykonawca złoży na rzecz  Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie  trwania gwarancji  w wysokości  5%  wartości przedmiotu umowy,  t.j. ..................................................................... zł.

2. Wykonawca wniesie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymienioną w     §11  pkt 1,  w postaci  ( określonej w art.148 ustawy Prawo zamówień publicznych) ..............

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w pełnej wysokości  przed  zawarciem  umowy.  Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego lub gwarancji, dokumenty te muszą określać,  że zapłata  z  nich  nastąpi bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4.Zamawiający zatrzyma  na poczet zabezpieczenia wniesione wadium .

5.Zabezpieczenie w pieniądzu  będzie gromadzone na koncie  w BS Mińsk Mazowiecki

Nr 19 9226 0005 0055  0808 2000 0010 i będzie oprocentowane jak wkład terminowy.

6. Zwolnienie  (wypłacenie) przez  Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  wniesionego zabezpieczenia nastąpi :

a)  70% wysokości zabezpieczenia  po odbiorze z robót w ciągu 30 dni,

b) 30%   wysokości  zabezpieczenia po upływie okresu  gwarancji  w ciągu 14 dni,

7. Jeżeli  Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi po 7 dniach od doręczenia wystąpienia Zamawiającego. Zamawiający ma prawo  zlecić usunięcie tych wad innemu wykonawcy i pokryć koszty  naprawy z wniesionego zabezpieczenia złożonego na lokacie terminowej . Konsekwencje utraty odsetek ponosi w całości Wykonawca. Postanowienie   §10  stosuje się odpowiednio .

§12

Zamawiający dokona protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy  wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

1. Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami

2. Wykonawca w terminie 10 dni przed  terminem odbioru określonego umową złoży  Zamawiającemu operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać :

a) oświadczenie  kierownika  budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

b)  rozliczenie rzeczowe  i  finansowe  wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy, w tym certyfikaty, atesty materiałów użytych do wykonania zamówienia,

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną  przez właściwy WODGiK.,

d. protokóły badań i sprawdzeń, wentylacji, instalacji elektrycznej , instalacji odgromowej.

3.Po otrzymaniu kompletnego operatu powykonawczego w wyznaczonym terminie Zamawiający w terminie 1 dnia  powoła Komisję Odbioru.

4. Komisja Odbioru  w ciągu 2 dni od dnia powołania  dokona sprawdzenia operatu powykonawczego pod względem kompletności i zgodności z zamówieniem.

5.Czynności odbiorowe  Zamawiający  rozpocznie 7 dni przed terminem odbioru i zakończy w dniu określonym w §2 pkt  1 umowy

6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru, że przedmiot umowy nie jest należycie przygotowany do odbioru, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia w ciągu 6 dni roboczych, Zamawiający  przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe Zamawiającego.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawa zamówień publicznych  oraz innych przepisów mających lub mogących mieć zastosowanie.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny  właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej  umowy będą się odbywały w formie pisemnych aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych przez Zamawiającego  i Wykonawcę  pod  rygorem nieważności.

§15

Poniższe załączniki stanowią integralną część umowy:

1. Przedmiar robót.

2. Projekt budowlany  - „Przedszkole sześciooddziałowe  przy ul. Szkolnej w Kołbieli”  zatwierdzonym decyzją   Nr  357P/2013 Starosty Otwockiego z dnia 15.04.20113 roku

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru – instalacje elektryczne

4.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża ogólnobudowlana

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy Przedszkola w Kołbieli

6. Oferta Wykonawcy,

§16

Umowę  niniejszą sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym egz dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                      Wykonawca: