UMOWA NR      /2015

Zawarta w dniu  …………  2015 roku  pomiędzy  Gminą Kołbiel, z siedzibą w Kołbieli przy u..Szkolna 1 ,   reprezentowana przez:

1.Adam Budyta  - Wójta Gminy Kołbiel

2.Ewa  Mazek   -  Z-ca Wójta  Gminy Kołbiel

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

zarejestrowanym w ………………………………………………………………………………..

pod numerem  ……………………………………………….     reprezentowanym przez :

1. ……………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawca ",

- w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego  ogłoszonego  w dniu …………………………………………………….. 2015 roku  została zawarta umowa o treści:

§1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji i wykonania zadanie inwestycyjne

polegające na budowie: "Sali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej wraz z kotłownią gazową i instalacją  gazu, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną, punktu redukcyjno-pomiarowego oraz  przyłącza elektroenergetycznego i instalacji elektrycznej na terenie działki  nr ewid. 218  w miejscowości Kąty  gm.Kołbiel"

2. Zakres zamówienia obejmuje::

a - Przygotowanie terenu pod budowę

b - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii:

lądowej i wodnej

c- Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

d- Instalacje centralnego ogrzewania

e- Instalacja wentylacji

f- Roboty instalacyjne gazowe

g - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

h- Instalowanie rozdzielni elektrycznych

i- Roboty w zakresie ochrony oświetlenia

j- Instalacje wod.-kan. - Hydraulika i roboty sanitarne

k- Wyposażenie hali sportowej

l- Roboty wykończeniowe  w zakresie obiektów

budowlanych

3. Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego określonego w §1 pkt 1  zawierają przedmiary robót określonych w  §1 pkt.2, stanowiące załącznik  załącznik Nr 1 do umowy i Projekt budowlany zatwierdzony decyzją  Nr 590P/09  Starosty otwockiego z dnia   05 maja 2009 roku,  stanowiący załącznik Nr 2  do umowy

4. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostarczenia na plac budowy materiałów budowlanych oraz  wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym,

obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej, przy zachowaniu postanowień  kodeksu etyki zawodowej.

§2

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia  30 listopada 2016 roku .

2.Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy  w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy  i roboty budowlane oraz czynności  określone w umowie oraz dokumentacji  stanowiącej jej załączniki wykona w terminie do dnia 30 listopada  2016  roku.

§3

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlany  wymieniony w §1 pkt.3, w dniu podpisania umowy.

2. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie   ...........................................................

.................................................................................................................................. posiadający uprawienia  budowlane ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

3.Inspektorem nadzoru upoważnionym przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie: ..............................................

.......................................................................................................................................................

§4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  plac (teren) budowy  w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do:

2.1. wynajęcia, urządzenia, utrzymania i ubezpieczenia terenu pod zaplecze budowy wraz z

oświetleniem i  ogrodzeniem terenu budowy,

2.2. zapewnienia ochrony i ubezpieczenia  znajdującego się na terenie budowy i jego

zaplecza mienia oraz zapewnić niezbędne warunki bezpieczeństwa

2.4. zakupu i dostarczenia na plac budowy materiałów budowlanych niezbędnych do

wykonania przedmiotu zamówienia.

2.5. całkowitego uporządkowania terenu zaplecza budowy po zakończeniu wszystkich robót.

2.6. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi robotami

budowlanymi  §7  §8

§5

Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa  jakości  i certyfikaty, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w   §1  wynosi

…………………… zł netto, słownie: ……………………………………………………....

……………………………………  po doliczeniu podatku  Vat w wysokości  23%  to jest;

…………………………  wysokość wynagrodzenia  wynosi ………………………zł brutto

Słownie: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty i czynności, niezbędne dla

zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i normami

technicznymi.

3. Ceny jednostkowe określone w  kosztorysu ofertowym Wykonawcy  są niezmienne bez

względu na rzeczywisty poziom kosztów wykonania  robót kształtujących się na rynku  w

czasie wykonywania niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie będzie żądał  dodatkowego wynagrodzenia za roboty  podane przez

Zamawiającego  w przedmiarze robót,  a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzeniu

kosztorysu ofertowego.

5.Rozliczenie robót z wykonawcą  nastąpi wg:

5.1. cen urządzeń,

5.2. ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez zamawiającego   we

wspólnie podpisanym protokóle odbioru.

6. Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonane i odebrane przez

zamawiającego  elementy robót budowlanych.

7. Faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę  po zakończeniu i odebraniu przez

Zamawiającego całego zakresu robót budowlanych niezbędnych do realizacji elementów

budowy wymienionych w podpunktach  §1 pkt 2 umowy, z tym, że w 2015 roku do wysokości

30%  wynagrodzenia  określonego w  §6 pkt  1 umowy, natomiast w 2016 roku do wysokości

50%. wynagrodzenia  określonego w  §6 pkt  1 umowy

8. Faktura końcowa wystawiona będzie  po dokonaniu całkowitego, zadawalającego odbioru

i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, z

zachowaniem  warunków określonych  w  §2  pkt 1 i 2.

9. Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych za wykonane roboty nastąpi w ciągu 21

dni od złożenia przez Wykonawcę faktury uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego

z konta Zamawiającego w BS Mińsk Mazowiecki  Nr 19 9226 0005 0055  0808 2000 0010.

10. Zaplata przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi w terminie ustalonym przez strony

umowy z uwzględnieniem postanowień  §2  pkt 1 i 2, §6 pkt 7,pkt11 §7  pkt  1  i  2, §9  ust.1

11. Zakresy  rzeczowe i finansowe wystawianych faktur muszą być zgodne z kosztorysem

ofertowym i  protokółami  odbioru elementów robót. Postanowienia ust.6 i 7, powyżej stosuje

się odpowiednio.

§7

1.Wykonawca  zobowiązuje się do naprawy wszystkich zniszczeń i  uszkodzeń dokonanych w

trakcie prowadzenia robót na drogach lokalnych, urządzeń melioracyjnych, w

szczególności  rurociągów drenarskich, najpóźniej  przed protokólarnym odbiorem robót

lub ich elementów.

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych  użytkowanych w

trakcie  realizacji zamówienia, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu

budowlanego (np. spycharki) najpóźniej przed protokólarnym odbiorem robót lub ich

elementów.

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach

dokumentacji, natychmiast po ich wykryciu.

4.Wykonawca  ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu  konieczność wykonania robót

dodatkowych  niezbędnych do  wykonania  z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie

3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie  opóźnienia w

wykonaniu robót.

§8

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające z

prawidłowego zastosowania  technologii robót odpowiada Zamawiający.

2.Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych

umową, za uszkodzenia urządzeń nadziemnych widocznych w terenie i uszkodzenie znaków

geodezyjnych oraz za uszkodzenie urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji.

3.Za uszkodzenie urządzeń podziemnych, nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy

dokumentacji technicznej odpowiada Zamawiający.

§9

Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy  w następujących przypadkach i wysokościach:

1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną :

a). za opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminów  określonych w umowie w

wysokości  0,1 %  wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §6  za każdy dzień

zwłoki,

b) za zwłokę w terminie wykonania, zakończenia  i przekazania przedmiotu umowy lub jej

poszczególnych elementów  w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości

0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §6 za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji

określonej  w  §10 oraz rękojmi w wysokości  0,1.% wartości brutto przedmiotu umowy

określonej w §6  za każdy dzień zwłoki poczynając od   dnia wyznaczonego na usunięcie

wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad  w dodatkowo wyznaczonym terminie, kary

umowne ustalone  w pkt. b i c  ulegają  podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu

dodatkowego, za każdy dzień zwłoki,

d)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy  Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości  10 % wartości brutto przedmiotu umowy,

określonej w §6 ,

e) jeżeli kary umowne określone w pkt  a-d nie pokryją  poniesionych strat, Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienia w przekazaniu  Wykonawcy dokumentacji wraz z placem (terenem)

budowy w wysokości  0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §6

za   każdy dzień zwłoki ,

b) za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego ,   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości

10 % wartości  brutto  przedmiotu umowy  określonej w §6.

§10

Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  na  roboty  budowlane objęte przedmiotem umowy w wysokości ….. miesięcy.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu protokolarnego  zakończenia czynności odbioru robót i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego do użytkowania.

§11

1.Zgodnie z art.147 - 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z  2004 roku  Nr 19, poz.177 ze zmianami). Wykonawca złoży na rzecz  Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie  trwania gwarancji  w wysokości  5%  wartości przedmiotu umowy,  t.j.  ……………………………………………………………………………………………… zł.

2. Wykonawca wniesie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymienioną w     §11  pkt 1,  w postaci  ( określonej w art.148 ustawy Prawo zamówień publicznych) ..............

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w pełnej wysokości  przed  zawarciem  umowy.  Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie w formie poręczenia bankowego lub gwarancji, dokumenty te muszą określać,  że zapłata  z  nich  nastąpi bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4.Zabezpieczenie w pieniądzu  będzie gromadzone na koncie  w BS Mińsk Mazowiecki

Nr 19 9226 0005 0055  0808 2000 0010 i będzie oprocentowane jak wkład terminowy.

5. Zwolnienie  (wypłacenie) przez  Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  wniesionego zabezpieczenia nastąpi:

a)  70% wysokości zabezpieczenia  po odbiorze z robót w ciągu 30 dni,

b) 30%   wysokości  zabezpieczenia po upływie okresu  gwarancji  w ciągu 14 dni,

6.Jeżeli  Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi po 7 dniach od doręczenia wystąpienia Zamawiającego. Zamawiający ma prawo  zlecić usunięcie tych wad innemu wykonawcy i pokryć koszty  naprawy z wniesionego zabezpieczenia złożonego na lokacie terminowej. Konsekwencje utraty odsetek ponosi w całości Wykonawca, postanowienie  §10  stosuje się odpowiednio.

§12

Zamawiający dokona protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy  wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

1. Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami

2. Wykonawca w terminie 5 dni przed  terminem  zakończenia budowy  określonym umową złoży  Zamawiającemu operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:

a) dziennik budowy z właściwymi wpisami i oświadczeniem  kierownika  budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami,

b)  rozliczenie rzeczowe i finansowe  wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy, w tym certyfikaty, atesty materiałów użytych do wykonania zamówienia, właściwe  protokóły odbioru, badań:  instalacji, urządzeń, dopuszczające do ich użytkowania,

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną  przez właściwy WODGiK.

3. Po złożeniu przez Wykonawcę (kierownika budowy) operatu powykonawczego  Zamawiający w ciągu 2 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów.

4.Po otrzymaniu kompletnego operatu powykonawczego w wyznaczonym terminie Zamawiający  powoła Komisję Odbioru.

5.Czynności odbiorowe  Zamawiający  rozpocznie 2 dni przed terminem zakończenia budowy określonym w umowie i zakończy w dniu. zakończenia budowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru, że przedmiot umowy nie jest należycie przygotowany do odbioru, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia w ciągu  5 dni roboczych, Zamawiający  przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe Zamawiającego.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych  oraz innych przepisów mających lub mogących mieć zastosowanie.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla miejsca  siedziby Zamawiającego.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej  umowy będą się odbywały w formie pisemnych aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych prze Zamawiającego  i Wykonawcę  pod  rygorem nieważności.

§15

Poniższe załączniki stanowią integralną część umowy:

1. Przedmiary robót

2. Projekt budowlany wraz z decyzją  Starosty  Otwockiego Nr 590P/09 z dnia 05 maja 2009 roku

3. Oferta Wykonawcy,

§16

Umowę  niniejszą sporządzono  w czterech jednobrzmiących egzemplarzach  po 2 egz dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                                  Wykonawca: