Załącznik Nr 10 do SIWZ

UMOWA Nr ……./2015 (projekt)

Zawarta w dniu ……………….2015 roku w Urzędzie Gminy Sońsk, 06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 20 pomiędzy:

Gminą Sońsk zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez :

Marzenę Ślubowską – Wójta Gminy Sońsk

Przy kontrasygnacie:

Katarzyny Nałęcz – Skarbnika Gminy Sońsk

a

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………….. – ………………………………

Zwanym dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w wyniku przetargu Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1.Zamawiający zleca na podstawie złożonej oferty opracowanej w oparciu o Istotne Warunki Zamówienia, (która to stanowi integralną część niniejszej umowy), a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zgodnie z warunkami zamówienia zadania pn.: "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin ul. Ciechanowska 150m" nr sprawy: IP.271.131.2015.

2. Opis przedmiotu umowy:

- Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin ul. Ciechanowska 150m. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości 150 mb. wraz z przyłączami w miejscowości Gąsocin. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w opisie technicznym, przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym.

- Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Wytyczenie geodezyjne trasy rozbudowy sieci wodociągowej,

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę załączonym do SIZW

- Uporządkowanie terenu placu budowy wraz z odbudową nawierzchni żwirowej oraz bitumicznej,

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- Dostarczenie dokumentów do pozwolenia na użytkowanie/ zakończenia budowy w PINB w Ciechanowie.

Roboty występujące w realizacji przedsięwzięcia:

- Roboty ziemne mechaniczne i ręczne – wykopy, podsypka, podbudowa, zasypka.

- Roboty zabezpieczeniowe – umocnienia ścian wykopów z bali drewnianych lub systemowe prefabrykowane.

- Rozbiórka nawierzchni drogowych ziemnych ich odtworzenie.

- Odwodnienie wykopów na czas realizacji robót.

- Wykonanie przewiertów i przeciąganie rur przewodowych.

- Układanie sieci wodociągowej z przyłączami z rur PVC-U i PE.

- Montaż elementów uzbrojenia sieci.

- Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja rurociągów.

UWAGA:

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlano wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę.

- Do budowy sieci używać wyłącznie materiałów posiadających właściwe dopuszczenia do stosowania na terenie kraju zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

§ 2.

1.Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu terenu budowy.

2.Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy – 30 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3.

1.Funkcję Inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie pełnił: .................................., który będzie działał w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późń. Zmianami).

2.Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie: ………………………………………..

3.Koordynatorem realizacji zobowiązań, oraz osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie ………………………………………,

4.Koordynatorem realizacji zobowiązań, oraz osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie Jerzy Waśniewski,

5.Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wykonaniu zobowiązań w czasie realizacji umowy oraz do usuwania tych przeszkód.

§ 4.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią zawartą w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 5.

1.Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa.

2. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 6.

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

2.Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatą techniczną, bądź deklarację zgodności.

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.

§ 7.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy jako zapłatę, ustala się łączną kwotę:

netto w wysokości: ……………………. zł

podatek VAT 23% w wysokości: ……………………. zł

brutto: ……………………… zł. -  zgodnie z przedłożoną ofertą cenową

2.Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 8.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 pkt. 1 rozliczone zostanie na podstawie faktury VAT wystawionych przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołów odbioru końcowego robót, atestów (aprobat, deklaracji zgodności) na użyte do budowy materiały oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego kosztorysów powykonawczego.

2. Płatność będzie dokonana z konta Zamawiającego w: BS Ciechanów na konto Wykonawcy wskazane na fakturach VAT, w terminie max 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 9.

1.Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- Informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu poprzedniego.

§ 10.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela …. miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty licząc od dnia protokolarnego odbioru inwestycji.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.

- Usunięcie wad i usterek będzie każdorazowo potwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w określonym terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie
stronie trzeciej na koszt wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą
pokrywane   w   pierwszej   kolejności   z   zatrzymanej   kwoty   będącej   zabezpieczeniem
należytego wykonania umowy.

§ 11.

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny

ofertowej brutto, co stanowi kwotę:	……………………………….. zł.

- Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: …………………………………………

3.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót, pozostałe 30 %, stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji.

4.	W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

5.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

§ 12.

Strony ustalają następujące kary umowne:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego podanego w § 7 za każdy dzień zwłoki.

b) za zwłokę w usunięciu wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a)nieterminowe przekazanie terenu budowy – 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki,

b)uniemożliwienie przez Zamawiającego rozpoczęcia robót – 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c)za spowodowanie zwłoki w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień licząc od dnia następnego po terminie,

d)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

§ 13.

1.Strony ustalają że będzie komisyjnie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

2.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

3.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 14 niniejszej Umowy.

4.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 14.

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Nieważna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego.

§ 15.

1.Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych poniżej przypadkach.

2.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż miesiąc.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

4.W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a)W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony która odstąpiła od umowy,

5.Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeśli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

6.Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a)Dokonania odbioru robót przerwanych, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

b)Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16.

1.W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w trybie zamówienia publicznego, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2.Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

3.Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4.W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle niniejszej umowy, jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 18.

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa  egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ................................................................... | .................................................................. |
| .................................................................. (kontrasygnata skarbnika gminy) | .................................................................. |