# UMOWA NR IGP.6721.1.2016

zawarta w dniu ………………………. w Sulejowie, pomiędzy

Gminą Sulejów, w imieniu której działa

Burmistrz Sulejowa – Wojciech Ostrowski

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

………………………………..

………………………………..

reprezentowaną przez:

……………………………………

zwaną w dalszej części Wykonawcą.

Na podst. art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 10 załącznika do Zarządzenia Nr 180/2014 Burmistrza Sulejowa z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zasad udzielenia zamówień  o wartości nie przekraczającej 30.000 euro w § 10 załącznika do zarządzenia nr 80/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku została zawarta umowa o następującej treści

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o  wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

- Integralną częścią umowy są:

- zapytanie ofertowe

- oferta Wykonawcy

- Przedmiotem umowy jest Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Włodzimierzowie dla terenu położonego przy skrzyżowaniu ulicy Łęczyńskiej z ulicą Ks. Kard. St. Wyszyńskiego.

- Zamówienie obejmuje przeprowadzenie procedury obejmującej obszar zgodnie z uchwałą Nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Włodzimierzowie dla terenu położonego przy skrzyżowaniu ulicy Łęczyńskiej z ulicą Ks. Kard. St. Wyszyńskiego.

- Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie następujących dokumentów oraz przepisów:

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (Dz.U Nr 164, poz. 1587)

- złożonymi wnioskami dotyczących zagospodarowania przestrzennego

- Wykonawca w ramach wykonania umowy zobowiązuje się do przekazania:

- kompletnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) we Włodzimierzowie dla terenu położonego przy skrzyżowaniu ulicy Łęczyńskiej z ulicą Ks. Kard. St. Wyszyńskiego wraz z załącznikami zawierającymi część tekstową i graficzną w formie papierowej -  15 egz. oraz wersję elektroniczną: 1 egz. w formacie PDF oraz 1 egz.  pliku w formacie wektorowym DWG, DXF (na nośnikach elektronicznych do odczytu i wydruku).

- Prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – 2 egz.,

- Opracowania ekofizjograficznego, o którym mowa w art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm),  - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej – pliki w formacie PDF lub JPG,

- Prognozy finansowej,

- Dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 2

# Wykonanie  kompletnego  przedmiotu  umowy  nastąpi :

Etap I

Przygotowanie treści ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzenia MPZP)

Etap II

1. Analiza złożonych wniosków do opracowania MPZP wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia

2. Uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko

3. Opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko”

4. Opracowanie i przekazanie projektu MPZP do akceptacji Zamawiającego.

5. Przygotowanie projektu MPZP  do uzgodnień, opiniowania oraz zmiany przeznaczenia gruntów leśnych do celów nieleśnych.

Etap III

1. Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień,

2. Przekazanie projektu planu wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” do wyłożenia do publicznego wglądu; przygotowanie ogłoszeń

Etap IV

1. Przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP w trakcie wyłożenia go do publicznego wglądu

2. Przekazanie do uchwalenia projekt MPZP.

3. Przygotowanie i przekazanie 2 egzemplarzy dokumentacji planistycznej, w tym 1 zawierającej oryginały dokumentów

4. Przekazanie ostatecznej wersji projektu MPZP.

§ 3

1. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przedmiotu umowy.

2. Jeżeli wykryte zostaną wady w MPZP, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 4

1. Do kierowania pracami projektowymi, jako Głównego Projektanta i Przedstawiciela Wykonawcy wyznacza się …………………………………………………………………………………..….. nr upr. ………………………………

2. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad pracami przewidzianymi niniejszą umową pełnić będzie Pani ………………………………………………. a osobą współpracującą będzie ………………………………………………

§ 5

1. Miejscem odbioru wykonanego MPZP będzie siedziba  Zamawiającego  –  Urząd Miejski w Sulejowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o  którym mowa w  § 1 w ilości egzemplarzy podanych w § 1 ust. 5 wraz z oświadczeniem o kompletności przekazywanych dokumentacji.

3. Wykonawca zakończy ostatni etap prac nie później niż w terminie do 27 kwietnia 2017r.

4. Terminy wykonywania całości prac (lub ich części) mogą ulec ponownemu ustaleniu w przypadku:

  - złożenia uwag w trakcie opiniowania i uzgadniania oraz w trakcie wyłożenia projektów planu do publicznego wglądu, których uwzględnienie związane będzie z powtórzeniem procedury formalno – prawnej, określonej w art. 17 ustawy o pizp;

  - zmiany zakresu opracowania albo rozszerzenia lub zmiany danych wyjściowych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub instytucje uzgadniające;

  - opóźnienia ze strony Zamawiającego w prowadzeniu ustawowo wymaganych czynności formalno-prawnych.

§ 6

1.  Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego projektu MPZP stanowiącego kolejne etapy realizacji przedmiotu umowy będzie protokół  zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony.

2. Prace stanowiące przedmiot umowy zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami  oraz normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na rzecz Zamawiającego lub wskazanego przez niego podmiotu autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań  będących przedmiotem umowy, w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do:

1) wykorzystania w całości do realizacji celów do jakich służy MPZP;

2) utrwalania;

3) zwielokrotniania przedmiotu umowy każdą możliwą techniką dla potrzeb realizacji;

4) zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom;

5) publikowania w prasie lub w wydawnictwach książkowych;

6) rozpowszechniania na nośnikach magnetycznych, optycznych, płytach itp.;

7) rozpowszechniania lub udostępniania w  sieciach informatycznych w tym w Internecie;

8) wprowadzania zmian do MPZP zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Przeniesienie powyższych praw następuje po  podpisaniu protokołu odbioru  zgodnie z zapisami umowy. Podpisany protokół odbioru jest dokumentem świadczącym o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot. Do czasu dokonania przeniesienia majątkowe prawa autorskie do przedmiotowej dokumentacji opracowania pozostają wyłączną własnością Wykonawcy.

3. Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot nabywa na własność wszelkie egzemplarze projektów, o których mowa w § 1.

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot autorskich praw majątkowych oraz za przeniesienie na własność wszelkich egzemplarzy projektów zawiera się już w wynagrodzeniu.

§8

      - Ustala się wynagrodzenie netto za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy w wysokości:  ......................zł (słownie:..................) + podatek  VAT ....................., łącznie wartość brutto ............................zł (słownie :................................................................)     z wyłączeniem ust. 3 niniejszego §.

      - Zapłata za wykonany i odebrany kompletny przedmiot zamówienia nastąpi w  terminie 30 dni od dnia sporządzenia końcowego protokołu odbioru  i  otrzymania faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ......................................................................................

      - Wykonawca może wystawić faktury częściowe za następujące etapy:

- Etap I i II – 60% ceny przedmiotu umowy,

- Etap III i IV – 40% ceny przedmiotu umowy.

      - Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację kolejnych etapów przedmiotu umowy jest sporządzenie przez Wykonawcę i podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru za dane etapy realizacji przedmiotu umowy.

§ 9

Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1/  Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy innemu wykonawcy bez zgody Zamawiającego;

2/   jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje zobowiązania umowne.

§ 10

1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w MPZP.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji niezgodne z decyzjami właściwych organów i instytucji  i obowiązującymi przepisami.

3. O zauważonych wadach w  dokumentacji Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę niezwłocznie.

4. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

1) żądać bezpłatnego ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
    z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy;

2) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter 
    istotny i nie dadzą się usunąć;

§ 11

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania ;

- za zwłokę w usuwaniu wad dokumentacji w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego  od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego ryczałtowego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od 
     umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia 
     łącznego ryczałtowego brutto.

- Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
    zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 12

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 13

Jakiekolwiek spory mające związek z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA