Załącznik Nr 1 do

Zapytania o cenę nr sprawy 271.22.2012

# MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

# Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

**Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu**

# 8. Oś Priorytetowa:

***Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki***

# Działanie 8.3

# *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion*

|  |  |
| --- | --- |
| **Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie**\* |  |
| **Data wpłynięcia poprawionego wniosku o dofinansowanie**\* |  |
| **Numer wniosku o dofinansowanie\*** |  |
| **Numer wniosku z KSI SIMIK** |  |

\**Rubryka wypełniana przez instytucję, do której przesyłany jest wniosek o dofinansowanie.*

### **I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Tytuł projektu** | | | | | |
| **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków”** | | | | | |
| **2. Identyfikacja rodzaju interwencji** | | | | | |
| Program Operacyjny | Innowacyjna Gospodarka | | | | |
| Oś Priorytetowa | 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki | | | | |
| Działanie | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion | | | | |
| 3. Klasyfikacja projektu | Kod | | Nazwa | | |
| Temat priorytetowy | 15 | | Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT  i ich wydajne użytkowanie | | |
| Forma finansowania | 01 | | Pomoc bezzwrotna | | |
| Obszar realizacji | 00 | | Nie dotyczy | | |
| Dział gospodarki | 17 | | Administracja publiczna | | |
| 4. Typ projektu | | | | | |
| Czy stanowi duży projekt w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006 | | TAK 🞎 | | NIE ⌧ | |
| **5. Planowany cross-financing** | | TAK ⌧ | | NIE 🞎 | |
| 6. Projekt ma, co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006 | | | | TAK ⌧ | NIE 🞎 |
| Uzasadnienie: *Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację polityki równości szans i niedyskryminacji. Zgodnie z zapisami art. 16 oraz 17. Rozporządzenia nr 1083/2006(mówiącymi o równości mężczyzn i kobiet oraz**niedyskryminacji****,*** *a także o**zrównoważonym rozwoju) oraz zapisami strategii lizbońskiej będziemy realizować zadania projektu zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej zarówno odnośnie wdrażania, zatrudnienia jak i współpracy przy projekcie.*  *Celem projektu jest udostępnienie i dostarczenie Internetu oraz nauka – poprzez szkolenia-posługiwania się narzędziami systemowymi osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności. Pozwoli to na wyrównanie ich szans w równym dostępie do informacji, wiedzy, alternatywnych sposobów zdobywania kwalifikacji, zgodnie z założeniem działania 8.3.*  *W projekcie wezmą udział członkowie gospodarstw domowych z terenu Gminy Szelków. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadami równości społecznej, bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, wiek, płeć, wyznanie, światopogląd czy orientację seksualną. Także sale w świetlicy, z której będą korzystały wszystkie osoby z grupy docelowej, będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu działań związanych z dostarczeniem Internetu do wybranych gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, przeprowadzone zostaną szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla wszystkich uczestników projektu. Z tego powodu konieczna będzie rekrutacja dla osób które będą przeprowadzać szkolenia oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w realizacje projektu i zarządzanie projektem. Głównym kryterium wyboru będzie wiedza, wykształcenie i doświadczenie kandydatów.*  *Zadania zaplanowane w ramach projektu, zgodnie z art.17 rozporządzenia 1083/2006 nie ingerują w środowisko naturalne ani też nie są dla niego zagrożeniem, ponieważ wdrożone rozwiązania nie powodują emisji szkodliwych substancji ani promieniowania do środowiska. Urządzenia zainstalowane w celu dostarczenia Internetu zawierają zabezpieczenia, dzięki którym sygnał jest emitowany tylko do punktów docelowych-sygnał wysyłany drogą radiową dociera tylko do konkretnych zidentyfikowanych dzięki systemowi identyfikacji – miejsc odbioru. Natomiast praca urządzeń nadawczych nie zakłóca pracy innych nadajników elektronicznych*  *Działania, przewidziane w ramach realizacji projektu, mają pozytywny wpływ również na pozostałe założenia polityk horyzontalnych Wspólnoty, w zakresie konkurencji i społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom korzystanie z zasobów Internetu, a co za tym idzie zdobywanie informacji dotyczących m.in. edukacji, kształcenia zawodowego czy załatwiania formalności urzędowych. Duże znaczenie i ułatwienia w tym zakresie odczują zwłaszcza osoby niepełnosprawne, które będą mogły zarówno zrobić zakupy jak też załatwić większość formalności administracyjnych i urzędowych (jak np. korzystanie z internetowego konta bankowego czy opłata rachunków) bez wychodzenia z domu. Uczestnicy projektu zdobędą nowe umiejętności, dzięki czemu podniosą się ich kompetencje, będą mogli komunikować się drogą elektroniczną, zarówno z urzędnikami, jak i w przyszłości z pozostałymi mieszkańcami, a także potencjalnymi pracodawcami. Będą umieli wyszukiwać i korzystać z informacji dostępnych w sieci, dzięki czemu będą mogli wykorzystywać swój potencjał i nabytą wiedzę do podniesienia poziomu życia oraz obniżenia kosztów utrzymania.* | | | | | |

## II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Forma prawna prowadzonej działalności** | | | | | | |
| Osoba prawna | | | | | ⌧ | |
| Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej | | | | | 🞎 | |
| Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej *(podać jaka)* | | | | | Wspólnota samorządowa | |
| **8. Dane Wnioskodawcy** | | | | | | |
| Nazwa Wnioskodawcy | | *Gmina Szelków* | | | | |
| Kod PKD lub EKD podstawowej działalności | | *PKD 84.11.Z* | | | | |
| NIP *(w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)* | | *7571416453* | | | | |
| Numer REGON | 550668373 | | | | | |
| Numer w: | |  | | | | |
| a) Krajowym Rejestrze Sądowym | | Nie dotyczy | | | | |
| b) Ewidencji Działalności Gospodarczej | | Nie dotyczy | | | | |
| c) innym rejestrze (podać nazwę) | | Nie dotyczy | | | | |
| Adres siedziby:  Województwo  Powiat  Gmina  Miejscowość  Ulica  Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy | | Mazowieckie  Makowski  Szelków  Stary Szelków  Stary Szelków  39  -  06-220 | | | | |
| Numer telefonu *(wraz z numerem kierunkowym)* | | 297176001 | | | | |
| Numer faksu *(wraz z numerem kierunkowym)* | | 297176004 | | | | |
| Adres poczty elektronicznej | | [urzad@szelkow.pl](mailto:urzad@szelkow.pl%20%20;%20%20ug_szelkow@wp.pl) | | | | |
| Adres strony internetowej | | [www.szelkow.pl](http://www.szelkow.pl) | | | | |
| **9. Dane jednostki realizującej projekt w imieniu Wnioskodawcy[[1]](#footnote-1)** | | | | | | |
| Nazwa jednostki realizującej projekt | | *Urząd Gminy w Szelkowie* | | | | |
| Kod PKD lub EKD podstawowej działalności | | *PKD 84.11.Z* | | | | |
| NIP *(w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)* | | 757-10- 08-180 | | | | |
| Numer REGON | 000548270 | | | | | |
| Adres siedziby:  Województwo  Powiat  Gmina  Miejscowość  Ulica  Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy | | Mazowieckie  Makowski  Szelków  Stary Szelków  Stary Szelków  39  -  06-220 | | | | |
| Numer telefonu *(wraz z numerem kierunkowym)* | | 297176001 | | | | |
| Numer faksu *(wraz z numerem kierunkowym)* | | 297176004 | | | | |
| Adres poczty elektronicznej | | [urzad@szelkow.pl](mailto:urzad@szelkow.pl%20%20;%20%20ug_szelkow@wp.pl) | | | | |
| Adres strony internetowej | | [www.szelkow.pl](http://www.szelkow.pl) | | | | |
| **10. Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu** *(wypełnić, jeśli właściwe, powielić poniższe tabele odnoszące się do tych podmiotów odpowiednio do ich liczby)* | | Dotyczy 🞎 | | Nie dotyczy ⌧ | | |
| Członkowie konsorcjum | | 🞎 | | | | |
| 1) Nazwa podmiotu | |  | | | | |
| Forma prawna prowadzonej działalności | | | | | | |
| Osoba prawna | | | | | | 🞎 |
| Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej | | | | | | 🞎 |
| Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej *(podać, jaka)* | | | | | |  |
| NIP *(w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki*) | | **Nie dotyczy** | | | | |
| REGON | | **Nie dotyczy** | | | | |
| Numer w: | | **Nie dotyczy** | | | | |
| a) Krajowym Rejestrze Sądowym | | **Nie dotyczy** | | | | |
| b) Ewidencji Działalności Gospodarczej | | **Nie dotyczy** | | | | |
| c) innym rejestrze *(podać nazwę*) | | **Nie dotyczy** | | | | |
| Adres siedziby:MiejscowośćUlicaNr domuNr lokaluKod pocztowy | | **Nie dotyczy** | | | | |
| Numer telefonu *(wraz z numerem kierunkowym)* | | **Nie dotyczy** | | | | |
| Numer faksu *(wraz z numerem kierunkowym)* | | **Nie dotyczy** | | | | |
| Adres poczty elektronicznej | | **Nie dotyczy** | | | | |
| Adres strony internetowej | | **Nie dotyczy** | | | | |
| Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu | | **Nie dotyczy** | | | | |
| **11. Dane jednostki realizującej projekt w imieniu Partnera[[2]](#footnote-2)** | | | | | | |
| Nazwa jednostki realizującej projekt | | *Nie dotyczy* | | | | |
| Kod PKD lub EKD podstawowej działalności | | *Nie dotyczy* | | | | |
| NIP *(w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)* | | *Nie dotyczy* | | | | |
| Numer REGON | Nie dotyczy | | | | | |
| Adres siedziby:  Województwo  Powiat  Gmina  Miejscowość  Ulica  Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy | | Nie dotyczy | | | | |
| Numer telefonu *(wraz z numerem kierunkowym)* | | *Nie dotyczy* | | | | |
| Numer faksu *(wraz z numerem kierunkowym)* | | *Nie dotyczy* | | | | |
| Adres poczty elektronicznej | | *Nie dotyczy* | | | | |
| Adres strony internetowej | | *Nie dotyczy* | | | | |
| **12. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów** | | | | | | |
| Imię i nazwisko | | Arnold Maciej Grossmann | | | | |
| Stanowisko | | Wójt Gminy | | | | |
| Numer telefonu | | 297176001 | | | | |
| Numer faksu | | | 297176004 | | | |
| Adres poczty elektronicznej | | | [urzad@szelkow.pl](mailto:urzad@szelkow.pl%20%20;%20%20ug_szelkow@wp.pl) | | | |
| **Dane osoby/osób upoważnionych do kontaktów – dotyczy partnera/ów Wnioskodawcy (***powielić tabele odpowiednio do liczby podmiotów)* | | | | | | |
| Nazwa partnera | *Nie dotyczy* | | | | | |
| Imię i nazwisko | *Nie dotyczy* | | | | | |
| Stanowisko | *Nie dotyczy* | | | | | |
| Numer telefonu | *Nie dotyczy* | | | | | |
| Numer faksu | *Nie dotyczy* | | | | | |
| Adres poczty elektronicznej | *Nie dotyczy* | | | | | |

**III. OPIS PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.** **Lokalizacja projektu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Województwo | | | | Powiat | | | | | Gmina | | | | | | | Miejscowość | | | | | | | | | Kod pocztowy | |
| Mazowieckie | | | | Makowski | | | | | Szelków | | | | | | | Stary Szelków | | | | | | | | | 06-220 | |
| Projekt realizowany na terenie całego kraju | | | | | | | | | | | | | Tak 🞎 | | | | | | | Nie ⌧ | | | | | | |
| Realizacja projektu wykracza poza terytorium RP | | | | | | | | | | | | | Tak 🞎 | | | | | | | Nie ⌧ | | | | | | |
| 14. Cel planowanego projektu *(4000 znaków)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Celem ogólnym projektu jest dostarczenie sygnału internetowego oraz utrzymanie sygnału przez 36 miesięcy wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego do 50 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, korzystających z usług w ramach przyznanej pomocy społecznej.*  *Grupą docelową są członkowie gospodarstw domowych, w tym dzieci i młodzież korzystające ze stypendiów socjalnych, pochodzące z ubogich rodzin jak i osoby dorosłe, które ze względu na niski dochód lub orzeczony stopień niepełnosprawności, upoważnione są do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.*  *Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych. 50 gospodarstw domowych zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu. Dzięki temu:*  *-Wyrównywane zostaną szanse dzieci na dostęp do wiedzy na poziomie równym ich rówieśnikom. Dzięki korzystaniu z Internetu zyskają także możliwość alternatywnych form edukacji oraz szansę rozwijania swoich umiejętności także w domu, a nie jak dotychczas tylko podczas zajęć informatycznych w szkole. Wpłynie to korzystnie na poziom ich kształcenia oraz rozwój . Pozwoli to im także na utrzymywanie kontaktu z rówieśnikami za pośrednictwem sieci, doda im pewności siebie i poczucia, że nie są gorsi od swoich rówieśników.*  *-Osoby dorosłe, zagrożone wykluczeniem cyfrowym, będą miały ułatwiony dostęp do informacji, szkoleń, nabędą umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania nabytej wiedzy, co może zaowocować podniesieniem kwalifikacji zawodowych a co za tym idzie znalezieniem dobrej pracy oraz poprawą jakości życia.*  *-Osoby niepełnosprawne zyskają przede wszystkim lepszą możliwość komunikowania się z innymi osobami, tzw. ”okno na świat”, poprzez korzystanie z usług dostępnych drogą internetową, co usprawni i ułatwi ich funkcjonowanie w codziennym życiu.*  *Produkty projektu to:*  *-zakup 50 komputerów razem z oprogramowaniem*  *-budowa 1 platformy*  *-zakup 1 serwera*  *-budowa sieci radiowej*  *-budowa serwerowni*  *-24 godziny x 5 grup, co daje łącznie 120 godzin przeprowadzonych szkoleń dla uczestników*  *- zakup materiałów promocyjnych (ulotki, długopisy, notesy).*  *Realizacja celów szczegółowych przyczyni się ponad to do uzyskania następujących rezultatów:*  *- wzrostu przeszkolonych rodzin z zakresu korzystania z komputera i dostępnych aplikacji w sposób świadomy*  *- wzrostu liczby rodzin korzystających z dostępu do Internetu – dzięki Internetowi , możliwe będzie załatwienie bieżących spraw droga on-line, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.*  *-wzrost liczby osób niepełnosprawnych korzystających z komputerów i Internetu*  *W celu wyliczenia wskaźników oraz źródeł danych do ich prezentacji, przedstawione zostaną protokoły odbioru oraz faktury za zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.*  *Zostaną przedstawione faktury za usługi: budowy platformy, serwera , przebudowy świetlicy.*  *Uczestnicy zobowiązani będą do wypełnienia ankiet w celu zweryfikowania rzeczywistej liczby rodzin oraz osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie .*  *Ilość kompetencji i umiejętności uczestników będzie mierzona na podstawie cyklicznych raportów, ilości zadań wykonanych na platformie oraz wyników przeprowadzonych dwukrotnie w ciągu roku testów. Wszystkie testy przeprowadzane będą drogą on-line, na ich podstawie sporządzone zostaną szczegółowe raporty dotyczące wzrostu umiejętności uczestników z zakresu informatyki.*  *Na szkoleniach dla uczestników prowadzone będą listy obecności, aby zweryfikować i potwierdzić ilość uczestników*  *Dodatkową wartością projektu są cele jakościowe, jakie zamierzamy osiągnąć:*  *- rozwój dostępu do usług cyfrowych na terenie Gminy Szelków*  *- rozwój w zakresie wykorzystania szkoleń i e-learningu*  *- rozwój usług komunikacji teleinformatycznej*  *- podniesienie kwalifikacji uczestników*  *- zwiększenie aktywności uczestników w organizacji własnego czasu i pracy.*  *Szczegółowy opis w dodatkowym załączniku.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| l.p. | Wskaźnik produktu | Jedn. miary | 2011 | | | 2012 | | 2013 | | | 2014 | | | | 2015 | | | … | | | | | | RAZEM | | |
| 1. | Liczba zakupionego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (50 dla gospodarstw domowych) | szt. | 0 | | | 0 | | 50 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 50 | | |
| 2. | Budowa platformy | Szt. | 0 | | | 0 | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 1 | | |
| 3. | Zakup serwera do platformy | Szt. | 0 | | | 0 | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 1 | | |
| 4. | Budowa serwerowni | Szt. | 0 | | | 0 | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 1 | | |
| 5. | Liczba zorganizowanych i przeprowadzonych spotkań szkoleniowych | Godz. | 0 | | | 0 | | 120 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 120 | | |
| 6. | Zakup materiałów promocyjnych ulotki | Szt. | 0 | | | 0 | | 500 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 500 | | |
| 7. | Zakup materiałów promocyjnych – długopisy, notesy. | Szt. | 0 | | | 0 | | 50 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 50 | | |
| 8. | Budowa sieci radiowej | Szt. | 0 | | | 0 | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 1 | | |
| 9. | Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu | Szt. | 0 | | | 0 | | 50 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 50 | | |
| l.p. | Wskaźnik rezultatu | Jedn. miary | Rok | | | | | | | | Wartość wskaźnika | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu | szt. | 2012 | | | | | | | | Wartość bazowa | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 2015 | | | | | | | | Wartość docelowa | | | | | | | | | | | 50 | | | | |
| 2. | Liczba rodzin korzystających z usług rynku cyfrowego |  | 2012 | | | | | | | | Wartość bazowa | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 2015 | | | | | | | | Wartość docelowa | | | | | | | | | | | 50 | | | | |
| 3. | Liczba osób uczestniczących w szkoleniach podnoszących umiejętności zawodowe | Szt. | 2012 | | | | | | | | Wartość bazowa | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 2015 | | | | | | | | Wartość docelowa | | | | | | | | | | | 50 | | | | |
| 4. | Liczba rodzin korzystających z komunikatorów on-line | Szt. | 2012 | | | | | | | | Wartość bazowa | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 2015 | | | | | | | | Wartość docelowa | | | | | | | | | | | 50 | | | | |
| 5. | Ilość osób niepełnosprawnych, korzystających z komputerów i Internetu | Szt. | 2012 | | | | | | | | Wartość bazowa | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 2015 | | | | | | | | Wartość docelowa | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 6. | Liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych dla użytkowników(24h\*5grupy) | Godz. | 2012 | | | | | | | | Wartość bazowa | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 2015 | | | | | | | | Wartość docelowa | | | | | | | | | | | 120 | | | | |
| 7. | Wzrost ilości udostępnionych programów komputerowych na każdego uczestnika | Szt. | 2012 | | | | | | | | Wartość bazowa | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 2015 | | | | | | | | Wartość docelowa | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| **16. Opis projektu *(7200 znaków)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Projekt skierowany jest do 50 gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną, którzy bezpośrednio skorzystają z rezultatów projektu. Gospodarstwa domowe w Gminie Szelków objęte wsparciem w ramach projektu dotyczą rodzin, których członkowie korzystają z pomocy społecznej lub u których orzeczono znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, a także młodzież z ubogich rodzin, objęta stypendium socjalnym.*  *Łączna liczba osób wskazana do objęcia wsparciem wynosi co najmniej 50 osób. Grupa docelowa zostanie zidentyfikowana na podstawie opinii pracowników GOPS, którzy przyznają świadczenia rodzinne i socjalne, znają sytuację tych rodzin, ich potrzeby oraz zaangażowanie i chęć w zmianę swojej sytuacji społecznej, a także na podstawie ankiet wypełnianych przez samych potencjalnych uczestników oraz innych opinii środowiskowych, np. pedagogów szkolnych i opiekunów społecznych. Poprzez takie działania chcemy wykluczyć lub co najmniej w znacznym stopniu ograniczyć udział w projekcie rodzin i osób patologicznych, które narażałyby pozostałych uczestników na niewłaściwe wykorzystanie produktów projektu i wpływałyby negatywnie na efektywność projektu. Kierując pomoc do uczestników chcących zmienić swoją sytuację życiową chcemy dać im narzędzia do efektywnego wykorzystania swoich umiejętności i pobudzenia w nich świadomości odpowiedzialności za własne działania a także wskazać możliwości efektywnego wykorzystania otrzymanej pomocy.*  *Do adresatów zadania zostanie dostarczony Internet wraz ze sprzętem komputerowym, zostaną przeprowadzone też szkolenia stacjonarne i e-learningowe, z wykorzystaniem platformy cyfrowej, stworzonej na potrzeby realizacji projektu.*  *Urząd Gminy Szelków zgodnie z procedurami przetargu publicznego, wybierze wykonawcę, który dostarczy i rozdzieli sprzęt uczestnikom, według wskazań ośrodka pomocy społecznej. Następnie zainstaluje sprzęt i podłączy do Internetu wszystkich użytkowników. Ponadto wykonawca będzie odpowiedzialny za serwis, ubezpieczenie i platformę cyfrową oraz szkolenia, przeprowadzone zgodnie z zaleceniami UG Szelków i zapisami projektu.*  *Po zakończeniu realizacji zadań zaplanowanych w projekcie wykonawca będzie zobowiązany do rozliczenia i przedstawienia rezultatów projektu wnioskodawcy.*  *Analiza warunków społecznych i organizacyjnych adresatów wykazała wykluczenie, m.in. z powodu:*  *- stopnia ubóstwa*  *- znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności*  *- niska zauważalność potrzeb rozwoju technologicznego i informatyzacji cyfrowej, ze względu na skupienie się na zapewnieniu podstawowych potrzeb bytowych*  *- osoby wykluczone nie podejmują samodzielnie wysiłku znalezienia wyjścia z sytuacji*  *- zbyt duże koszty utrzymania Internetu*  *- nieznajomość alternatyw dla dotychczasowych sposobów komunikowania się i wyszukiwania informacji*  *- ignorowanie potrzeb dzieci z rodzin biedniejszych, nie znających nowinek z dziedziny IT wśród rówieśników.*  *Zagrożenia wynikające z trudnej sytuacji społeczno – ekonomicznej odbiorców mogą negatywnie wpłynąć na efektywność realizacji projektu. Próbą eliminacji dla zagrożeń wynikających z niskiego zaangażowania odbiorców w zmianę sytuacji jest opracowanie strategii według której doraźna pomoc będzie zastępowana nauką zarządzania własnym czasem i umiejętnościami ,a także doradztwem i informacjami z zakresu zalet posiadania dostępu do Internetu.*  *Pozwoli to na:*  *- zwiększenie udziału w życiu społecznym (zwłaszcza dzieci i młodzież) potęgowane rosnącym wykorzystywaniem i udostępnianiem usług cyfrowych i rynku internetowego*  *- obniżenie kosztów funkcjonowania życia codziennego, poprzez ograniczenie wydawania środków pieniężnych np. na zdobywanie wykształcenia i nowych umiejętności, naukę i rozszerzanie zainteresowań.*  *- dostęp do różnorodnych usług i komunikacji elektronicznej pozwoli ograniczyć np. koszty użycia telefonów i energii, umożliwi załatwianie spraw formalnych np., przez elektroniczne biura podawcze w urzędach i instytucjach publicznych.*  *Ze względu na szeroki zasięg planowanego projektu mogą wystąpić następujące problemy techniczne związane z dotarciem do grup docelowych ,takie jak:*  *- brak możliwości rozbudowy i dostarczenia sieci przewodowej w zaplanowanym czasie*  *- brak infrastruktury obejmującej cały obszar Gminy Szelków*  *- ze względu na zabudowę terenu, zbyt słaby transfer sieci bezprzewodowej*  *Szczegółowa identyfikacja beneficjentów ostatecznych, wraz z lokalizacją zostanie wykonana po opracowaniu wyników przeprowadzonych ankiet, dotyczących zapotrzebowania i przeciwdziałania zagrożeniu wykluczenia cyfrowego.*  *Użytkownicy będą zobowiązani wykorzystać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem.*  *Udział w projekcie weźmie 50 członków gospodarstw. Są to osoby biedne i niepełnosprawne, ale nie pochodzą z rodzin patologicznych, dlatego ryzyko wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem lub przez obcych użytkowników jest minimalne.*  *Gdyby jednak sytuacja taka miała miejsce, sprzęt zostanie zidentyfikowany na podstawie przypisanego numeru IP, a także dzięki wbudowanej karcie, która zapewnia dostęp do Internetu i jest identyfikowana za pomocą systemu nawigacyjnego. Ponadto, w dniu przystąpienia do projektu, każdy uczestnik odbierający sprzęt podpisze zobowiązanie nie działania na szkodę oraz dokonania wszelkich starań aby sprzętu nie zniszczyć, pod groźbą kary pieniężnej równowartości sprzętu. W przypadku nieprawidłowego użytkowania sprzętu przez zidentyfikowanego uczestnika, wyznaczony pracownik wraz z pracownikiem odpowiednich służb zostanie skierowany pod wskazany adres w celu odebrania sprzętu.*  *Działania realizacji projektu zaplanowano od 1 marca 2011 i maja trwać 36 miesięcy do 30 grudnia 2014. Wcześniej przewidziane są działania przygotowawcze, których celem było przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.*  *W tym okresie zamierzamy przeprowadzić następujące zadania:*  *1)Działania organizacyjne, w czasie których zostanie ostatecznie zdefiniowana lokalizacja uczestników projektu. Zostanie dostarczony i aktywowany dostęp do Internetu oraz zakupiony i zainstalowany sprzęt z oprogramowaniem. Rozwiązania technologiczne, zapewniające wykonanie i zabezpieczenie realizacji i dostępu do adresatów projektu, zostaną wybrane w drodze zamówienia publicznego zrealizowanego w pierwszym okresie projektu.*  *2)Promocja projektu: opracowanie, wydrukowanie i dystrybucja materiałów reklamowych, ogłoszenia w lokalnej prasie oraz telewizji, zakup artykułów szkoleniowych, przeprowadzenie konferencji otwierającej i zamykającej projekt.*  *3)Budowa i utrzymanie platformy cyfrowej i serwerowni.*  *4)Zapewnienie dostępu do sieci dla użytkowników ostatecznych, zakup i instalacja sprzętu komputerowego w gospodarstwach, centrach i świetlicy oraz utrzymanie dostępu do nich*  *5) organizacja szkoleń wraz z utrzymaniem sal i zatrudnieniem wykładowców.*  ***Szczegółowy opis w dodatkowym załączniku.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17. Opis działań koordynacyjnych – jeśli dotyczy *(4000 znaków)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *W projekcie Wnioskodawca nie przewiduje włączenie jednostki podległych do projektu.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18. Uzasadnienie projektu *(4000 znaków)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *W związku z tym, iż jest to obszar wiejski, ze względu na brak stałego dochodu u większości mieszkańców Gminy dostęp do Internetu jest znacznie utrudniony. Wiąże się to nie tylko z wysokimi, stałymi miesięcznymi opłatami za użytkowanie, ale także z problemami logistycznymi z założeniem i aktywacja Internetu, jakie mają miejsce na obszarach wiejskich, a co za tym idzie kolejnymi wysokimi kosztami związanymi z infrastrukturą informatyczną. Te wszystkie czynniki są powodem niskiego poziomu użytkowania Internetu zwłaszcza przez osoby o niskich dochodach, dla których priorytetem są wydatki na potrzeby podstawowe, a towary luksusowe –jakim dla nich jest sprzęt komputerowy i Internet schodzą na dalszy plan. Pomimo świadomości o dotykającym ich oraz ich dzieci i rodziny zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym, nie mogą sobie pozwolić na korzystanie z Internetu.*  *Dlatego ten projekt jest jedyną możliwością dla tych 50 osób na skorzystanie ze wszystkich możliwości jakie daje Internet.*  *W ramach realizacji projektu zaplanowano dostarczenie sprzętu wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i aplikacji.*  *W ramach realizacji projektu nie przewidujemy budowy infrastruktury teleinformatycznej opartej na światłowodach i okablowaniu. Podłączenie Internetu stacjonarnego nie zawsze jest możliwe. Realizacja drogą kablową wiązałaby się z koniecznością naruszenia lub przebudowy dotychczasowej infrastruktury Gminy i uzyskaniem zgody właścicieli terenów, przez które przebiega, co znacznie podwyższyłoby koszty i wydłużyło czas realizacji. Dlatego do każdego uczestnika programu zostanie dostarczony bezprzewodowy Internet. Pozwoli to na prostszy montaż bez wiercenia i układania kabli, zakupywaniu drogich krosownic, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów. Jest on też o wiele bardziej praktyczny, i bardziej efektywny w użyciu.*  *Na terenie Gminy Szelków istnieje kilku dostawców Internetu, niestety gospodarstwa (grupa docelowa projektu), które chcemy objąć projektem znajdują się na terenach gdzie, żaden z dostawców nie ma zasięgu. Doprowadzenie do wybranych gospodarstw nie jest opłacalne z punktu widzenia dostawcy, który zgodziłby się na takie rozwiązanie gdyby całość lub część kosztów budowy masztów czy doprowadzenia sieci pokrył odbiorca (wykluczony cyfrowo), którego na to nie stać. Dlatego niezbędna jest budowa osobnej infrastruktury teleinformatycznej, ponieważ na obszarze zamieszkałym przez odbiorców ostatecznych projektu nie ma aktualnie technicznej możliwości przyłączenia Internetu szerokopasmowego. Stworzona infrastruktura dedykowana jest wyłącznie grupie docelowej, a z udostępnionego dzięki niej sygnału internetowego korzystać będą wyłącznie gospodarstwa domowe objęte projektem. Wybudowana infrastruktura należeć będzie do Gminy Szelków.*  *Dzięki temu chcemy w najbardziej efektywny sposób wykorzystać infrastrukturę i wzbudzić zainteresowanie odbiorców, przy jednoczesnym uświadomieniu im korzyści wynikających z dostępu do Internetu.*  *Dostawca Internetu w ramach realizacji naszego projektu zostanie wyłoniony w drodze przetargu publicznego oraz w oparciu o zasadę neutralności technologicznej rozumianej jako: zasadę równego traktowania przez państwowe instytucje konkurujących z sobą technologii i stwarzania warunków do ich uczciwej konkurencji. W praktyce oznacza to, że nie będziemy utajniać rozwiązań technologicznych umożliwiających powstanie konkurencyjnego produktu, lub stosować praktyki prowadzące do narzucania konieczności stosowania określonych rozwiązań technologicznych w sytuacji gdy istnieją konkurencyjne rozwiązania tego samego problemu technicznego.*  ***Cd. na temat minimalnych rozwiązań technicznych, korzyści, uzasadnienia nakładów w dodatkowym załączniku*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19. Doświadczenie Wnioskodawcy oraz potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację projektu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Do tej pory Gmina Szelków realizowała następujące projekty:*  ***1/ Gmina Szelków*** *w okresie* ***03.11.2006r. do 30.08.2007r.*** *zrealizowała Projekt Nr Z/2.14/III/3.2/1654/05 „Budowa wodociągu we wsiach: Ciepielewo, Orzyc, Laski, Magnuszew Mały i Przeradowo” z dofinansowaniem Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach* ***Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego*** *w kwocie 705.101,77 zł oraz ze współfinansowaniem ze środków budżetu państwa w kwocie 108.477,19 zł. Całkowita wartość Projektu wyniosła kwotę 2.101.785,00 zł.*  ***2/ Gmina Szelków*** *jako jednostka samorządu terytorialnego powiatu makowskiego wraz z Miastem Makowem Mazowieckim jako liderem projektu oraz z partnerami w projekcie tj. Starostem Powiatowym w Makowie Mazowieckim, gminami: Karniewo, Różan, Sypniewo, Rzewnie, Młynarze, Płoniawy – Bramura, Krasnosielc uczestniczyła w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet I - „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów ” Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego pn.* ***„Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim E-powiat etap I”****. Projekt, o całkowitej wartości 1.425.041,42 zł, uzyskał dofinansowanie w kwocie 712.520,71 zł (50,00% - kosztów kwalifikowanych).*  ***Gmina Szelków*** *otrzymała dofinansowanie w ramach tego projektu w kwocie 60.943,50 zł oraz taką samą kwotę tj. 60.943,50 zł dołożyła ze środków własnych. Umowę o współpracy zawarto dnia 15 stycznia 2007r. pomiędzy Wójtem Gminy Szelków, a Miastem Makowem Mazowieckim jako liderem projektu. Realizacja projektu zakończyła się dnia 20 czerwca 2007r.*  *W ramach obecnego programu operacyjnego na lata 2007 – 2013*  *z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Gmina Szelków złożyła 4 wnioski o dofinansowanie inwestycji gminnych.*  *1) PROW 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”*  *„Budowa wodociągu we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock-Kolonia, Smrock-Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków”*  *Cel: Poprawa poziomu wyposażenia Gminy w infrastrukturę techniczną związaną z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu.*  *Koszt inwestycji: 3 251 882,76 zł, kwota dofinansowania: 1 668 697,00 zł.*  *Wniosek jest rozpatrywany, brak jest decyzji o dofinansowaniu.*  *2) RPO WM 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.2.*  *„Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem, stołówką*  *i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków”*  *Ułatwienie dostępu do edukacji i aktywnych metod rekreacji, również dzieciom niepełnosprawnym – zniwelowanie barier architektonicznych;*  *Koszt inwestycji: 4 465 439,59 zł, kwota dofinansowania 3 795 623,65 zł.*  *Wniosek jest rozpatrywany, brak jest decyzji o dofinansowaniu.*  *3) PROW 2007-2013, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”*  *„Remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne wraz z odnowieniem placów parkingowych i chodników w Starym Szelkowie”*  *Koszt inwestycji: 762 773,33 zł, kwota dofinansowania: 468 917,00 zł.*  *Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania.*  *Przygotowywany projekt będzie zarządzany i prowadzony przez biuro projektu, stworzone na potrzeby realizacji projektu spośród pracowników Urzędu Gminy Szelków, GOPS oraz z zewnętrznych ekspertów wyłonionych w drodze postępowania przetargowego i zatrudnionych w urzędzie. Menadżer projektu będzie wybrany spośród pracowników Urzędu i do jego zadań należeć będzie:*  *nadzór nad przygotowywaniem technicznych warunków i opiniowaniu rozwiązań projektowych, udział w tworzeniu i monitorowaniu realizacji projektu, współpraca ze strategicznymi odbiorcami, uczestniczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych, opiniowanie sprawozdań z pracy zespołów roboczych.*  *Do jej głównych zadań należało będzie:*  *-obsługa projektu ze strony wnioskodawcy,*  *-przyjmowanie rozliczeń,*  *-przyjmowanie sprawozdań,*  *- nadzór obiegu korespondencji,*  *- koordynacja i obsługa szkoleń,*  *- pomoc w prowadzeniu projektu koordynatorom i menadżerowi*  *-przygotowywanie dokumentacji.*  *Ponadto nad prawidłowym przebiegiem projektu czuwać będą wyłonieni w drodze przetargu:*  *-koordynator finansowy - zadania: prowadzenie analiz, rozliczeń projektu, zatwierdzanie i kwalifikacja wydatków w projekcie, opis dokumentów finansowych, sporządzanie raportów finansowych i wniosków o płatność, nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem dotacji, analizowanie postępu finansowego realizacji projektu, monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu, archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej projektu. Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w rozliczaniu projektów, umiejętność współpracowania w zespole i znajomość obsługi komputera, dobra znajomość metodyki zarządzania projektami.*  *-koordynator merytoryczny- koordynacja działań merytorycznych i logistycznych związanych z projektem, wykonywanie działań zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku, w tym budżetem i harmonogramem, planowanie działań i wykonywanie zobowiązań w celu osiągnięcia założonych wskaźników. Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w realizacji projektu na stanowisku koordynatora/równoważnym, biegła znajomość i obsługa komputera.*  *- koordynator ds. obsługi i realizacji szkoleń*  *Dodatkowo, zostaną zaangażowane 2 osoby do spraw kontaktów z GOPS, które będą się zajmować:*  *-monitorowaniem właściwego użytkowania komputerów przez osoby wybrane do projektu,*  *-nadzorowanie wywiązywania się uczestników z zadań w przewidzianych w projekcie,*  *-interwencja w przypadku niewłaściwego użytkowania sprzętu.*  *Ponadto, w ramach wykonywanych procedur przetargowych, udział w realizacji wezmą zewnętrzni eksperci z Zespołu Radców Prawnych.*  *Realizacja i zarządzanie prowadzone będą w porozumieniu z niezależną zewnętrzną firmą doradczą.*  *Potencjał techniczny, który Beneficjent zamierza wykorzystać do realizacji projektu to cała infrastruktura, związana z realizacją przedsięwzięcia. Urząd Gminy dysponuje budynkami, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20. Harmonogram realizacji projektu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu | | | | | *02.01.2012* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa Działania | | | | | **Kwartał oraz rok realizacji Działania** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 1. Działanie przygotowawcze (przygotowanie analizy finansowej projektu) | | | | | I kwartał 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 2.Działania organizacyjne | | | | | Od I kwartału 2012 do III kwartału 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.Promocja projektu | | | | | Od I kwartału 2012 do III kwartału 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 4.Budowa infrastruktury teleinformatycznej | | | | | Od I kwartału 2012 do III kwartału 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 5.Szkolenia | | | | | II kwartał 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planowany termin zakończenia realizacji projektu | | | | | *31.09.2015* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21. Źródła finansowania projektu** | | | | | | | | | | | | **Wydatki ogółem**  *(w PLN)* | | | | | | | | | | | **Wydatki kwalifikowalne**  *(w PLN)* | | | |
| Kwota wnioskowanego dofinansowania | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| Środki własne | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
| **22. Całkowite wydatki na realizację projektu *(w PLN)*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Wydatki kwalifikowalne *(w PLN)* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - w tym podatek VAT | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Wydatki niekwalifikowalne *(w PLN)* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - w tym podatek VAT | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.3. PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Wysokość wydatków związanych z cross-financingiem *(w PLN)* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - w tym jako % wydatków kwalifikowalnych | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Wysokość kosztów ogólnych *(w PLN)* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - w tym jako % wydatków kwalifikowalnych | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Wysokość wydatków związanych z promocją projektu *(w PLN)* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - w tym jako % wydatków kwalifikowalnych | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **23. Planowane wydatki w ramach projektu według podziału na kategorie wydatków** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kategorie wydatków | | | | | | | Liczba jednostek | | | | | | | Wartość jednostki | | | | | Wydatki ogółem  *(w PLN)* | | | | | | | Wydatki kwalifiko-walne  *(w PLN)* |
| KOSZTY USŁUG DORADCZYCH: | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Usługi doradcze, przygotowanie projektu- przygotowanie analizy finansowej | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Przetarg na generalnego wykonawcę | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| KOSZTY OGÓLNE: | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Organizacja biura projektu/zarządzanie, w tym koszty funkcjonalno- organizacyjne (zakup artykułów biurowych, pokrycie opłat za: czynsz, media, Internet, telefon) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Wynagrodzenie menadżera | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Wynagrodzenie koordynatora finansowego | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Wynagrodzenie koordynatora merytorycznego | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Wynagrodzenie koordynatora ds. obsługi i realizacji szkoleń | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Wynagrodzenie pracownika urzędu (informatyka) do obsługi platformy | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| KOSZTY PROMOCJI PROJEKTU | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Działania promocyjne projektu, w tym konferencja otwierająca i zamykająca, | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| ogłoszenia w lokalnej prasie, TV, broszury informacyjne, plakaty | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Opracowanie i wydruk materiałów promujących, ulotki | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Zakup materiałów promocyjnych, art. Na szkolenia- notesy, długopisy z logo programu | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| USŁUGI INNE | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Budowa platformy | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Utrzymanie sal obsługi i serwerowni w Urzędzie | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Instalacja sprzętu u użytkowników ostatecznych wraz z dostępem do sieci | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Uruchomienie i obsługa platformy ( w tym bazy danych, przestrzeń dyskowa) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Uruchomienie i funkcjonowanie usługi HelpDesk | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Usługa serwisowa- utrzymania sieci | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Usługa serwisowa | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Usługa serwisowa nadajników | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Hurtowy Internet 3 lata | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Usługa serwisowa 3lata (urządzeń IP) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Zarządzanie projektem sieci | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Jednorazowa opłata za wydanie decyzji przez UKE | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Opłata za korzystanie z pasma licencjonowanego 13GHz (kanał 28MHz) / rok | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Opłata za korzystanie z pasma licencjonowanego 3,5GHz / rok (3 lata0 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Energia elektryczna RBS - 3 lata 3 stacje, 600zł ryczałt | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| **ZAKUP I AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI**  NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Zakup komputerów z oprogramowaniem i dostarczenie go do użytkowników | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Zakup serwera dla platformy | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Koszty odtworzeniowe/ backup sprzętu | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Maszty | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| radiolinie | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Nadajniki WiMax | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Szafy sterownicze wyposażone | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Switch 12-portowy LS-S3328TP-EI-DC | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| serwer do aplikacji zarządzającej siecią, HW dla AlvriSTAR | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Terminale abonenckie WiMax (50szt.) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| AlvariSTAR 4.5 Server Software License plus internal Oracle database | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Management fee per FDD micro BST (na IDU 11pracujących+1serwisowy) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Management fee per FDD CPE (non TR-69) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| AlvariCRAFT oprogramowanie do zarzadzania BST | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| SZKOLENIA | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Opracowanie i wydruk materiałów szkoleń stacjonarnych(prezentacje) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Wynagrodzenie eksperta prowadzącego szkolenia | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Opracowanie treści szkoleń e-learningowych | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| Wynajem Sali na szkolenia stacjonarne | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |
| **24. Trwałość projektu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Po zakończeniu realizacji projektu, zostanie utrzymana infrastruktura teleinformatyczna, czyli sprzęt komputerowy i abonament za Internet oraz podtrzymane działania związane z korzystaniem z sieci przez beneficjentów. Aby utrzymać infrastrukturę teleinformatyczną, zostaną podpisane umowy z wykonawcami wybranymi w drodze procedur przetargowych na okres co najmniej 8 lat od chwili rozpoczęcia projektu, przy czym 3 lata obejmuje realizacja projektu, a kolejne 5 lat – trwałość projektu. Po zakończeniu realizacji projektu i po zakończeniu finansowania ze środków unijnych koszty utrzymania będą pokrywane ze środków własnych Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa realizacyjna projektu.*  *Gwarantuje to ciągłość projektu nieprzerwanie od początku realizacji projektu czyli od 1 stycznia 2012 przez kolejnych 8 lat. Daje to gwarancję na lepsze użytkowanie i korzystanie z zasobów Internetu przez użytkowników, gdyż w trakcie trwania projektu uczestnicy nauczą się korzystać z zasobów sieci i usług internetowych, dzięki czemu po zakończeniu realizacji projektu będą mogli samodzielnie poruszać się w sieci i załatwiać wszystkie formalności urzędowe poprzez Internet. Wnioskodawca zapewnia utrzymanie trwałości rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25. Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi w ramach NSRO 2007-2013.** | | | | | | | | | | Dotyczy 🞎 | | | | | | | | | | | Nie dotyczy ⌧ | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26. Czy projekt ubiega się o dofinansowanie z innych publicznych lub niepublicznych źródeł finansowania? Jeżeli tak, to do jakiej instytucji złożono wniosek o dofinansowanie, z jakiego programu, w jakim zakresie i w jakim terminie?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nie dotyczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ZAŁĄCZNIKI**

1. Dokumenty weryfikujące kwalifikowalność Wnioskodawcy *(statut, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON),*

- *w przypadku konsorcjum członek konsorcjum nie będący jednostką samorządu terytorialnego załącza dodatkowo* KRS/ EDG (*ewidencja działalności gospodarczej)* lub dokument o podobnym charakterze, który potwierdza formę prawną i zakres działania Wnioskodawcy.

1. Dokumenty uwierzytelniające oświadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu środków zabezpieczających wymagane współfinansowanie projektu (dokument musi zawierać tytuł projektu oraz kwotę wkładu własnego – min. 15% kosztów kwalifikowanych) :
   * 1. promesa kredytowa uzyskana z banku zapewniająca, iż w przypadku uzyskania dofinansowania projekt otrzyma środki na finansowanie w przypadku, w którym kredyt jest jednym z planowanych źródeł finansowania projektu lub zapewnienia płynności finansowej;
     2. inny dokument potwierdzający dysponowanie środkami na finansowanie projektu.
2. Pełnomocnictwo/upoważnienie dla osoby reprezentującej Wnioskodawcę do podpisania wniosku.
3. Umowa partnerska/ konsorcjantów *(lub inna forma potwierdzenia np. list intencyjny wstępnie określający podział zadań i odpowiedzialności) – zawierająca wszystkie elementy wyszczególnione w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie.*
4. Analiza finansowa projektu (w celu prawidłowego wyliczenia właściwego poziomu dofinansowania).
5. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT
6. Opis inwestycji lub program funkcjonalno-użytkowy wraz z mapą ilustrującą planowaną inwestycję – jeśli dotyczy

Dokument wymieniony w pkt. 6 dostępny jest na stronie internetowej [www.wwpe.gov.pl](http://www.wwpe.gov.pl) w zakładce Innowacyjna Gospodarka / Dokumenty.

**DEKLARACJA WNIOSKODAWCY**

Oświadczam, że:

1. Informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
2. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
3. Posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu[[3]](#footnote-3).
4. Nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami.
5. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu jest zgodny z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy **w zakresie, w jakim zostały wdrożone do polskiego systemu prawa,** wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330).
6. Nie będę mógł w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT[[4]](#footnote-4). Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.
7. Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
8. Realizowany przez mnie projekt wymaga uzyskania następujących pozwoleń zgód, decyzji itp:  
   - Pozwolenie na budowę.  
   - Rezerwacja częstotliwości.  
   -…………………………..  
   Zobowiązuje się przedłożyć w/w dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektu, najpóźniej wraz z pierwszym wnioskiem o płatność.
9. Nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.
10. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MSP).
11. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
12. Oświadczam, że:

X projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z *rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.),* wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000;

🞎 projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z *rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)*, wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;

🞎 projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z *rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)* sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane;

🞎 projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar

Natura 2000;

🞎 projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na potencjalny obszar Natura 2000.

1. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji *(ocen)* przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.
2. Realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego.
3. Dysponuję dokumentami uwierzytelniającymi posiadanie środków zabezpieczających wymagane współfinansowanie projektu (np. kopia uchwały budżetowej na dany rok, promesa kredytowa etc.).
4. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych dochodów w projekcie, zobowiązuję się do ich wykazania we wniosku o płatność i pomniejszenia o nie wydatków kwalifikujących się do refundacji.

.................................. ................................................................

*data podpis/y i pieczęć Wnioskodawcy/podmiotów Konsorcjum*

1. Dotyczy Beneficjentów będących JST [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy Partnerów będących JST [↑](#footnote-ref-2)
3. Oświadczenie nie zastępuje promesy kredytowej, jeżeli jest wymagana. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jeżeli nie dotyczy Wnioskodawcy, zapis należy skreślić elektronicznie. [↑](#footnote-ref-4)