Załącznik nr 8 na wykonanie usług przygotowawczych i zarządczych w ramach wykonywania funkcji Inwestora zastępczego, przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu audytu energetycznego zespołu budynków w Gminie Szelków i jego następczej termomodernizacji wraz ewentualną instalacją systemów OZE, zgodnie z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonego audytu

Przedmiot inwestycji gminnej

Inwestycja polega na głębokiej kompleksowej termomodernizacji następujących budynków użyteczności publicznej (dalej: Inwestycja):

Zespół budynków mieszczących Urząd Gminy, Gimnazjum, Przedszkole, Kuchnię, Halę Sportową i Szkołę Podstawową. Budynki w zabudowie ciągłej na planie nieregularnej litery H.

Konstrukcja tradycyjna murowana. Projekty techniczne wyk. w 1959, 1988 i 2008 r.

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 i 3

Powierzchnia zabudowy: 3219,13 m2

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku: 3 489,84 m2

Załącznik nr 9 na wykonanie usług przygotowawczych i zarządczych w ramach wykonywania funkcji Inwestora zastępczego, przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu audytu energetycznego zespołu budynków w Gminie Szelków i jego następczej termomodernizacji wraz ewentualną instalacją systemów OZE, zgodnie z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonego audytu

Przedmiot zamawianej usługi

- Zadanie przeprowadzenia audytu energetycznego budynków

Zadanie to w odniesieniu do zespołu budynków określonych w Załączniku 8 powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

- Zebranie dokumentacji i odbiór wytycznych

- Wizja lokalna

- Opis budynku

- Ocena stanu technicznego budynku

- Zestawienie danych dotyczących przegród budowlanych do obliczenia strat cipła i kosztorysowania

- Wariantowa ocena opłacalności i obliczenia grubości warstw ocieplających

- Zestawienie wybranych usprawnień

- Ocena i określenie sprawności systemu grzewczego i oszacowanie kosztu modernizacji

- Obliczenie mocy i zużycia ciepła w instalacji CW i oszacowanie kosztu modernizacji

- Obliczenie efektywności montażu kolektorów słonecznych do przygotowania CW

- Obliczenie efektywności montażu instalacji fotowoltaicznej

- Obliczenie efektywności modernizacji instalacji oświetlenia

- Obliczenie efektywności instalacji turbiny wiatrowej

- Obliczenie efektywności wprowadzenia systemu sterowania PMS

- Zestawienie rozpatrywanych usprawnień i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia

- Obliczenie kosztów eksploatacji i zużycia ciepła

- Obliczenie efektu ekologicznego wariantów modernizacji

- Opis techniczno-ekonomiczny wybranego wariantu,

- Wyciąg z dokumentacji technicznej i/lub specyfikacja techniczna

Wytyczne inwestorskie obejmujące Zespół Budynków :

- określenie sposobu docieplenia budynku winno nastąpić z wyliczeniem grubości warstwy materiału ociepleniowego wg WT 2014;

- proponowane usprawnienia powinny w maksymalny sposób obniżać obciążenie środowiska naturalnego.

Audyt energetyczny musi być wykonany zgodnie w wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Regulaminem Konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 realizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

- Zadanie przygotowania studium wykonalności projektu głębokiej termomodernizacji budynków

- Opracowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego głębokiej termomodernizacji zespołu budynków określonych w Załączniku 1, przygotowywanego na Konkurs nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 realizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z wytycznymi dla przygotowywania studiów wykonalności projektów dofinansowywanych w ramach RPO WM.

Studium wykonalności musi być wykonane zgodnie w wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Regulaminem Konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 realizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

- Zadania wdrożeniowe Inwestora Zastępczego

Etap I – przygotowanie inwestycji:

- weryfikacja oceny stanu technicznego budynków

- weryfikacja inwentaryzacji budynków

- w przypadku, gdy oceny i inwentaryzacja, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej nie będzie przydatna i/lub wystarczająca dla potrzeb wykorzystania przy niniejszej Inwestycji – obowiązkiem Inwestora Zastępczego będzie doprowadzenie ich do zgodności ze standardami wymaganymi do opracowania dokumentacji projektowej,

- sporządzenie wykazu robót koniecznych do wykonania na podstawie oceny stanu technicznego opisanej w punkcie 1),

- sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego Inwestycji (dalej: PFU) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),

- sporządzenie analizy wymaganych dla planowanej Inwestycji pozwoleń, uzgodnień itp. których uzyskanie będą konieczne do realizacji robót budowlanych wchodzących w skład Etapu III,

- sporządzenie wstępnego harmonogramu realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

- sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wyłonienie Projektanta dokumentacji projektowej dotyczącej Inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na wyłonienie Projektanta, zgodnie z przepisami ustawy PZP,

- Sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia na wyłonienie Projektanta Inwestycji. Ustalenie warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu spełniania tych warunków oraz wzór umowy z Projektantem, muszą być zgodne wymaganiami ustawy PZP i aktów wykonawczych.

Etap I Inwestycji zostanie zakończony z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu Inwestora Zastępczego, potwierdzającego należyte wykonanie wszystkich powyższych zadań.

Etap II – projektowanie inwestycji:

      - czynny udział w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Projektanta w charakterze biegłego, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy PZP, opiniowanie i udzielanie wyjaśnień na wszystkich etapach przebiegu postępowania przetargowego, a w szczególności przedstawianie Zamawiającemu do zatwierdzenia, propozycji: wyjaśnień treści SIWZ, modyfikacji zapisów SIWZ, przedstawianie opinii w kwestiach dotyczących wyjaśnień treści ofert złożonych przez biorących udział w postępowaniu, weryfikacja spełniania przez oferentów spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz weryfikacja kosztorysów ofertowych, pomoc merytoryczna przy rozpatrywaniu środków ochrony prawnej, jak również czynny udział we wszystkich czynnościach związanych z rozpatrywaniem środków ochrony prawnej; Inwestor Zastępczy zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w umowie do ponownego wykonywania ww. czynności, w przypadku konieczności powtórzenia zamówienia na wyłonienie Projektanta lub w przypadku konieczności dostosowania ww. dokumentów do obowiązujących przepisów prawa; m.in.:

- ustalenie w porozumieniu z zamawiającym warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności.

- przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wzorem umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania na prace budowlane po zaakceptowaniu przez zamawiającego.

- udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ, po zaakceptowaniu przez zamawiającego.

- organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli zamawiającego.

- dokonanie oceny złożonych ofert i przedstawienie protokołu zamawiającemu.

- prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w trakcie postępowania.

- wybór wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów.

- udział w ewentualnych odwołaniach przez nich wniesionych.

- przygotowania rozstrzygnięcia postępowania.

- sporządzenie protokołu z postępowania.

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego na wszystkich sporządzonych dokumentach.

Przedstawiciele Zamawiającego wchodzą w skład komisji przetargowej; Kierownik Zamawiającego zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty i podpisuje umowę z wykonawcą robót;

      - nadzór nad pracami projektowymi, kontrola uzgodnień międzybranżowych i zewnętrznych, terminowości i kompletności spływu dokumentacji, kontrola realizacji prac projektowych w zakresie zgodności rozwiązań przyjętych przez Projektanta z wymaganiami Zamawiającego oraz w zakresie zgodności z obowiązującymi normami i aktualną wiedzą techniczno-budowlaną,

      - bieżące przedstawianie Projektantowi zastrzeżeń i propozycji ewentualnych zmian zgłaszanych przez Inwestora Zastępczego i/lub Zamawiającego,

      - organizowanie i prowadzenie narad technicznych z Projektantem,

      - nadzór nad uzyskaniem przez Projektanta wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień itp. wymaganych do rozpoczęcia inwestycji,

      - bieżąca i ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod względem kompletności, poprawności i zgodności z PFU i oczekiwaniami Zamawiającego, a także zgodności dokumentacji projektowej i kosztorysowej z zasadami opisywania przedmiotu zamówienia, określonymi w PZP,

      - opracowanie we współpracy z Projektantem harmonogramu robót,

      - kontrola rozliczeń finansowych i weryfikacja faktur wystawianych przez Projektanta,

      - podejmowanie wszelkich czynności koniecznych do przygotowania i sporządzenia dla Zamawiającego niezbędnych dokumentów i informacji,

      - przeprowadzenie oceny dokumentacji i sporządzenie raportu dla Zamawiającego zawierającego opinie o:

- posiadaniu przez Zamawiającego wymaganych zgód i zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji roboty budowlanej,

- kompletności, poprawności, zgodności z prawem dokumentacji projektowej,

- wykonalności Inwestycji w ramach budżetu i harmonogramu robót,

      - weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy (dokumentacji projektowej sporządzonej przez Projektanta) pod kątem zgodności z PFU oraz wytycznymi Zamawiającego, a także weryfikacja wartości szacunkowej (kosztorysu inwestorskiego) ustalonej przez Projektanta.

Etap II Inwestycji zostanie zakończony z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu Inwestora Zastępczego, potwierdzającego należyte wykonanie wszystkich powyższych zadań.

Etap III – nadzór nad robotami i rozliczenie końcowe robót budowlanych:

          - sprawdzenie projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz sprawdzenie i ocena poprawności wykonania powyższych dokumentów, między innymi:

- sprawdzenie kompletności oraz poprawności wykonania projektu;

- wskazanie i wyegzekwowanie ewentualnych zmian lub poprawek w przedłożonej dokumentacji projektowej;

          - przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych, między innymi:

- ustalenie w porozumieniu z zamawiającym warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności.

- przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wzorem umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania na prace budowlane po zaakceptowaniu przez zamawiającego.

- udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ, po zaakceptowaniu przez zamawiającego.

- organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli zamawiającego.

- dokonanie oceny złożonych ofert i przedstawienie protokołu zamawiającemu.

- prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w trakcie postępowania.

- wybór wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów.

- udział w ewentualnych odwołaniach przez nich wniesionych.

- przygotowania rozstrzygnięcia postępowania.

- sporządzenie protokołu z postępowania.

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego na wszystkich sporządzonych dokumentach.

Przedstawiciele Zamawiającego wchodzą w skład komisji przetargowej; Kierownik Zamawiającego zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty i podpisuje umowę z wykonawcą robót;

          - doprowadzenie do zawarcia umowy z Wykonawcą:

- przygotowanie do podpisania umowy z wybranym wykonawcą na roboty budowlane, przedstawienie jej przed podpisaniem do akceptacji zamawiającemu.

- wykonaniu i przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji: zbiorczego zestawienia kosztów oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych po wyłonieniu wykonawcy tych robót w terminie 10 dni od podpisania umowy z wykonawcą.

          - przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

          - przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego.

          - ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

          - zaznajomienie zespołu wyznaczonych inspektorów z poszczególnych branż z dokumentacją projektową, terenem budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, Warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz warunkami technicznymi przyłączenia poszczególnych mediów;

          - kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne ;

          - sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

          - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;

      - egzekwowanie od projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, a w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta uwag i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez wykonawców lub Zamawiającego w toku realizacji inwestycji (nie możliwych do ustalenia na etapie projektowania) i dokonywanie z nim stosowanych zmian, uzgodnień lub wyjaśnień,

      - sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu;

      - sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym,

      - współpraca z projektantem,

      - opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo – finansowego,

      - kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

      - kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym,

- prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy ,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu,

- doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający,

- przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy (ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

- egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,

- kontrola rozliczeń finansowych, w tym:

- kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą,

- sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,

- sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,

- przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie.

- dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone;

- przygotowanie dokumentacji rozliczenia końcowego inwestycji z instytucją finansującą Przedmiot Inwestycji.

- udział w przeglądach gwarancyjnych oraz w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji związanej z termomodernizacją,

- wszelkie inne czynności niezbędne do prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz przy sporządzeniu dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu technicznego oraz robót budowlanych powinien zapewnić udział osób mających odpowiednie kwalifikacje, Zamawiający może żądać akceptacji dokumentacji przez osobę posiadającą wykształcenie prawnicze.