# -wzór-

# Znak: B.271.24.2013.BKI

# UMOWA NR ……./2013

na  wykonanie zadania:

„Budowa  kanalizacji sanitarnej w msc Belno”

zawarta w dniu …………… 2014 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk, ul. Spacerowa 8,  26-050 Zagnańsk reprezentowaną przez:

Szczepana Skorupskiego - Wójta Gminy Zagnańsk

przy kontrasygnacie: Roberta Szechnickiego - Skarbnika Gminy Zagnańsk

zwaną dalej „Zamawiającym”

a:

….……………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

………………………………………………….………………………………………………

NIP:………………………………, REGON: ………………………………………………...

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych                        nr ……….... z dnia ……....2013 r., prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści:

# § 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycję:

„Budowa  kanalizacji sanitarnej w msc Belno”

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

1.1 sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej z rur PVC 200/5,9 o długości 1532mb 
w zakresie od  studni Sistn. do studni SzB1

a). zamontowanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1200 – 36 kpl

b). wykonanie przeglądu kanału kamerą TV

c). wykonanie próby wodnej szczelności kanału

d). wykonanie prac rozbiórkowych i odtworzeniowych istniejącego chodnika

e). wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej

f). wykonanie wyrównania i  uzupełnienia kruszywem drogowym wszystkich zjazdów do lasu

g). wykonanie odtworzenia rowów

h). wykonanie umocnienia rowów przy studniach płytami ażurowymi

1.2. Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę na Gminę Zagnańsk                i wykonanie:

a). sieci wodociągowej Ø125 o dł. ok.150mb zakończonej hydrantem wraz                  z wysięgnikami przyłączy wody Ø40 w zakresie od włączenia do sieci wodociągowej do wejścia ok. 1mb na poszczególne działki licząc od linii rozgraniczającej własność pasa drogowego i zakończonych zasuwami.

Na etapie budowy wodociągu do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także m.in:

-  wykonanie próby szczelności wodociągu

-  wykonanie płukania, dezynfekcji oraz laboratoryjnego badania próbek wody

b). sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 o długości ok.160mb wraz z wysięgnikami przyłączy Ø 160  zakończonych wyjściem ok. 1mb poza pas drogowy.

w drodze wewnętrznej na działce Nr ewid. 302/13 obręb Nr 17 Zagnańsk, prowadzącej do planowanej zabudowy mieszkaniowej. Włączenia do sieci wodociągowej i sanitarnej należy zaprojektować w pasie drogi powiatowej Nr 0307T na wysokości działki Nr ewid. 301/1 i 272/2 obręb Nr 17 Zagnańsk a zakończyć na wysokości działek Nr ewid. 302/7 i 302/10 obręb Nr 17 Zagnańsk na końcu planowanej drogi.

Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich uzgodnień i uzyska wszelkie pozwolenia niezbędne do prawidłowego opracowania projektu budowlanego    w tym warunki techniczne od Wodociągów Kieleckich dla Gminy Zagnańsk na projektowanie.

Uwaga: wysięgniki przyłączy wody i wysięgniki przyłączy sanitarnych zaprojektować do wszystkich działek przyległych do planowanej drogi wewnętrznej.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu badania zagęszczenia gruntu               w miejscach po przejściu wykopem pod sieć wodociągową i kanały sanitarne wzdłuż drogi powiatowej i wewnętrznej wykonane co 25m. Badania muszą być potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is=0,97. 
Wyżej wymieniony koszt Wykonawca musi zawrzeć w cenie ofertowej.

2. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze szkicami geodezyjnymi zaewidencjonowanej w Starostwie Powiatowym w Kielcach                  w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 egzemplarzach na płycie CD, którą należy dostarczyć Zamawiającemu, jako jeden z wymaganych dokumentów przed dniem odbioru końcowego inwestycji.

3. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją fotograficzną terenu ( na płycie CD) przed rozpoczęciem prac, w trakcie prac ziemnych i montażowych oraz po zakończeniu inwestycji  sanitarnej i wodociągowej – 3kpl

4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie dokumentów oraz dokonanie z upoważnienia Inwestora zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w odpowiednim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,  zgodnie z zapisami  w pozwoleniach na budowę.

Uwaga: pozostały zakres prac określony jest w dokumentacji oraz przedmiarze robót

§2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

a). Dostarczenie dokumentacji projektowej

b). Protokolarne przekazanie placu budowy,

c).Dokonanie odbioru wykonywanych prac na warunkach określonych w §10 niniejszej umowy

Zamawiający z udziałem Wodociągów Kieleckich dokona odbioru całości  wykonanych    robót.

d). Zapewnienie nadzoru inwestorskiego

e). Zapłata należnego wynagrodzenia.

2. Obowiązki Wykonawcy:

2.1 Prawidłowa realizacja  przedmiotu umowy  zgodnie z:

a). ofertą Wykonawcy  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

b). Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

c). dokumentacją projektową  wraz z uzgodnieniami oraz przedmiarem robót;

d).warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa  Budowlanego;

e). wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

f).zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, z należytą starannością oraz ustalonymi zwyczajami włącznie z dokonaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego, zawiadomień oraz uzyskaniem  ewentualnych decyzji w imieniu inwestora wraz z pokryciem  związanych z tym kosztów.

2.2. Protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót w uzgodnieniu                       z mieszkańcami celem zapewnienia bezpieczeństwa i przejezdności o każdej porze.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień wraz z uzyskaniem stosownych decyzji, wynikających z opinii: Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Zarządców dróg,  linii energetycznych, telefonicznych itp.

Wykonawca na własny koszt oznakuje i zabezpieczy miejsce robót.

2.3. Zapewnienie nadzoru nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo:                    Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności określonej  w SIWZ.

2.4. Organizacja  i  pokrycie  kosztów  korzystania  z zaplecza budowy, zużycia energii i wywóz  śmieci. Wykonawca na własny koszt doprowadzi oraz rozliczy niezbędne media na teren budowy, stosownie  do potrzeb wykonywanych prac. Wykonawca na własny koszt uzgodni z zarządcą sieci energetycznych zasady korzystania i wejścia na linie energetyczne. Do Wykonawcy i na jego koszt należy informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót wraz z ponoszeniem ewentualnych kosztów nadzoru  z ramienia tych służb.

2.5. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach  ogólnych, od chwili przekazania terenu budowy; Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, do naprawienia ich        i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

2.6. Zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw realizacji do czasu kontynuacji robót oraz  odbioru końcowego.

2.7. Zapewnienie, aby materiały odpowiadały: polskim normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  i stosowania w budownictwie.

2.8. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego

2.9. Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych przeszkodach i trudnościach wpływających na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia robót;

2.10.Wykonawca na własny koszt prowadzić będzie niezbędną obsługę geodezyjną prowadzonych robót, wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

2.11.Terminowe  usuwanie  usterek  powstałych  z  winy  Wykonawcy                        i  stwierdzonych   przez nadzór  w  czasie trwania robót.

2.12.Udzielenie stosownych gwarancji.

2.13.Likwidacja własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zapleczy technologicznych. Wykonawca wycofa z budowy wszystkie środki produkcji oraz załogę w terminie nie później niż 20 dni od zakończenia robót i odbioru końcowego. Wykonawca poniesie koszty doprowadzenia przyległego terenu do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami zarządcy ulicy lub terenu.

2.14.Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli, realizowanego zadania, stosowanych w toku realizacji wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośrednio przedmiotu umowy.

§3

Terminy realizacji robót

1.Termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy.

2.Termin zakończenia robót: 30 wrzesień 2014 roku.

§ 4

Materiały

1. Przy doborze materiałów należy posługiwać się parametrami technicznymi opisanymi  w dokumentacji projektowej.

2. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru lub Projektantowi) do zatwierdzenia poszczególne materiały                            z wyszczególnieniem ich producenta oraz parametrów. Tylko materiały zatwierdzone przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru lub Projektanta) mogą być wbudowane.

3. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym art.10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także wymogom dokumentacji technicznej.

4. Materiały, które nie są określonej jakości będą odrzucone. Każda robota, w której wykorzystano odrzucone materiały nie zostanie przyjęta.

5. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać            w stosunku do wskazanych materiałów: kopie faktur zakupu wraz z deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

§5

Nadzór

1. Nadzór nad pracami objętymi umową pełnić będzie ze strony zamawiającego Inspektor Nadzoru - ……………………………… uprawnienia budowlane                   nr ……………………..

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru bez zgody    Wykonawcy, niezwłocznie powiadamiając go o tym na piśmie.

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót.

5. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody                   i pisemnego potwierdzenia.

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z treści niniejszej umowy.

7. Inspektor nadzoru ma obowiązek wstrzymać roboty, jeżeli są one realizowane niezgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami Prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej lub obowiązującymi Polskimi Normami.

8. Zgodnie z niniejszą umową przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie kierownik budowy.

9. Kierownikiem/ami budowy z ramienia Wykonawcy będzie(ą)………………… ……………………………………………..posiadający uprawnienia ……….tel…………..

10.Wykonawca na swój koszt ustanawia kierowników robót branżowych zgodnie                   z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za których zachowania i działania bierze  pełną odpowiedzialność.

11.Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana  kierownika budowy / kierownika branżowego wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającemu.

§6

Wynagrodzenie i warunki  płatności

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości:

brutto:......................................PLN (słownie:............................................................................)

2.  W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów kompleksowego wykonania przedmiotu umowy (określonego w § 1) zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztów dodatkowych związanych             z realizacją zamówienia w tym między innymi: kosztów urządzenia zaplecza budowy, kosztów zakupu, dostawy materiałów określonych w dokumentacji technicznej, kosztów zabezpieczenia terenu budowy, ubezpieczenia robót, kosztów odbiorów        i nadzorów, kosztów związanych z przeprowadzeniem wymaganych przepisami branżowymi badań i prób, kosztów zabezpieczenia robót na czas przerwy, kosztów związanych z segregowaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem odpadów oraz gruzu budowlanego, kosztów wynajmu rusztowań oraz innego niezbędnego sprzętu, opłat wynikających z uzyskania ewentualnych decyzji (np. zajęcia pasa drogowego), oznakowania robót, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, rozruchu, kosztów ewentualnych odszkodowań za szkody powstałe w wyniku realizacji robót oraz innych elementów i czynności wymienionych min. w § 2 niniejszej umowy. Wykonawca ponosi także koszty obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia oraz koszty usuwania wad i usterek gwarancyjnych wynikających        z rękojmi.

3.  Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty oraz stawek i cen wymienionych w Ofercie, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania kontraktowe, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek, oprócz takich jakie wyraźnie zostały wyłączone Umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy.

4. Ustala się dokonanie rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie:

  - faktury częściowej nr 1 – w wysokości 25% wartości zamówienia po wykonaniu i odebraniu 30% zakresu rzeczowego inwestycji;

  - faktury częściowej nr 2 - w wysokości 25% wartości zamówienia po wykonaniu i odebraniu 60% zakresu rzeczowego inwestycji;

  - faktury częściowej nr 3 - w wysokości 25% wartości zamówienia po wykonaniu i odebraniu 80% zakresu rzeczowego inwestycji;

  - faktury końcowej - za pozostałą część zakresu rzeczowego inwestycji wystawioną po zakończeniu i protokolarnym odbiorze całego przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniu oklauzulowanej w Starostwie Powiatowym       w Kielcach  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Uwaga: oklauzulowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu na 7 dni przed datą przystąpienia do odbioru końcowego inwestycji.

Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego do faktury z wykazem wykonanych robót oraz zestawieniem wartości wykonanych robót  zatwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie:

a) pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu zadania;

b) końcowy protokół odbioru robót podpisany przez wszystkich członków powołanej do tego celu komisji;

c) zestawienie rzeczowo – finansowe wykonania robót potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora  nadzoru inwestorskiego.

- Wartość robót umieszczonych w kosztorysie ofertowym, a nie wykonanych           w ramach inwestycji, odliczona będzie od kwoty faktury końcowej.

- Płatność w/w faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy Nr………………………………

§ 7

Zmiana zakresu robót, roboty zamienne i dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmian zakresu przedmiotu umowy.

- Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót  i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego.

- W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające 
z niewykonanych robót i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

- Zamawiający dopuszcza na wniosek jednej ze stron wykonanie robót zamiennych          (tj. robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowiących jego rozszerzenia) polegających na zamianie materiałów, rodzaju zastosowanych urządzeń, rozwiązań technicznych, technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zamówienia, poprawienia jego funkcjonalności lub zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji bądź z powodu braku dostępności na rynku przewidzianych w projekcie materiałów przy jednoczesnym zachowaniu jakości, funkcjonalności i parametrów nie gorszych niż przewidzianych                 w pierwotnej dokumentacji.

- Realizacja robót zamiennych poprzedzona zostanie sporządzeniem protokołu konieczności podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, oraz  Zamawiającego   i ewentualnie Projektanta.

- Wykonawcy nie wolno wykonywać robót zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego (zatwierdzenia przez niego protokołu konieczności).

- Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu robót zamiennych opracowanego na podstawie projektu zamiennego (w przypadku konieczności jego wykonania). Kosztorysy obejmujące zakres robót zamiennych będą opracowane w oparciu      o następujące założenia:

a) roboty zamienne wycenione będą na podstawie cen i wskaźników cenotwórczych zawartych w  kosztorysach ofertowych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe na podstawie obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych lub na podstawie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wycen własnych wykonawcy dokonanych  o czynniki cenotwórcze zawarte w kosztorysów ofertowych,

b) jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą według stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym (a w przypadku ich braku przyjmowane będą  wg. cen producenta materiałów)

- W przypadku gdy wprowadzenie robót zamiennych spowoduje zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy na powyższą okoliczność sporządzony zostanie właściwy aneks do umowy.

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty w ramach zamówienia dodatkowego udzielonego w trybie z  wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych, norm, standardów i parametrów.

- Za roboty dodatkowe uznaje się roboty ( zgodnie z art.67 ust.5 ustawy PZP)  nie objęte zamówieniem podstawowym, ściśle związane realizacją z przedmiotem umowy, warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – wynikłe            w trakcie realizacji inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

11.Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół konieczności. O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.Wycena robót dodatkowych nastąpi  zgodnie z zapisami pkt.7 niniejszego paragrafu określonego dla robót zamiennych. Na okoliczność zlecenia wykonania robót dodatkowych zawarta zostanie dodatkowa umowa.

§8

Zmiany umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz wyraźnej woli obydwu Stron  pod rygorem nieważności.

2.Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie:

a) wystąpienia istotnych zmian zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, lub innych wcześniej nieprzewidzianych okoliczności a zmianę zaakceptuje Zamawiający,

b) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy  lub Zamawiającego – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy,

c) zmiany zakresu robót  – jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna z przyczyn technicznych

d) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana robót lub wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT,

e) zmian przewidzianych zapisami umowy lub SIWZ.

3.Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:

-  wystąpienie zdarzeń losowych,

- wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji  współfinansujących realizację przedmiotu umowy.

§ 9

Podwykonawstwo

1.Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, ma prawo podpisać umowę  z podwykonawcami na wykonanie części robót wymienionych w ofercie.

2.Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu umowę lub projekt umowy                             z podwykonawcą do akceptacji .

3.Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

4. Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia określonych podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub innymi obowiązującymi przepisami.

5.Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego prace są częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz Podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia.

6.Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 5 upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty kwot należnych za roboty wykonane przez Podwykonawcę do chwili  otrzymania  potwierdzenia.

7.Strony przewidują także możliwość polecenia przez Wykonawcę dokonania zapłaty należności z faktury bezpośrednio na rzecz podwykonawcy. Do polecenia  musi być dołączone  pisemne   oświadczenie podwykonawcy że przekazana kwota wyczerpuje jego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za roboty  wykonane              w ramach  przekładanej faktury wykonawcy.

8.W przypadku podzlecenia robót Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze tych robót.

§ 10

Odbiory

1.Odbiory częściowe poszczególnych elementów robót ulegających zakryciu odbywać się będą nie później niż 3 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę oraz wpis do dziennika budowy i będą się odbywać przy udziale przyszłego eksploatatora sieci wodociągowej Wodociągów Kieleckich

2.Zgłoszenie zakończenia całości robót odbędzie się przez dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz zawiadomienie przez Wykonawcę na piśmie Zamawiającego.

3.Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego o zakończeniu całości robót  jednocześnie dostarczy komplet dokumentów tj.

-   dziennik budowy

- oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie                     z dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym oraz, że tereny po zakończonej inwestycji zostały uporządkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego

-    rozliczenie rzeczowe - finansowe

-   inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami, zaewidencjonowaną 
w Starostwie Powiatowym w trzech egzemplarzach oraz w 3 egzemplarzach na płycie CD (należy dostarczyć na 7 dni przed datą przystąpienia do odbioru końcowego inwestycji).

-   atesty na wbudowane materiały

-   protokół próby ciśnieniowej wodociągu

-   protokół badania próbek wody z laboratorium

-   protokoły zagęszczenia gruntu

-   protokoły szczelności rurociągów kanalizacji sanitarnej

4.Zamawiający w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę całkowitego zakończenia robót przystąpi do dokonania odbioru przedmiotu umowy.

5.Za datę odbioru uważać się będzie datę spisania protokołu końcowego odbioru robót.

6.Zamawiający zobowiązuje się do odebrania wykonanego przedmiotu po zgłoszeniu gotowości odbioru przez Wykonawcę

7.W przypadku gdy wykonane roboty nie spełniają wymagań norm branżowych, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie poprawek.

8. W razie zgłoszenia przez Wykonawcę  odbioru robót, które nie są zgodne normami branżowymi, Zamawiający może powstrzymać się od dokonania ich odbioru do czasu usunięcia usterek przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie.

§11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy                                           w kwocie……………………….., co stanowi 10%  wartości umowy brutto.

2.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3.Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu ......................... 2013r. w  jednej z form określonych art. 148 ust. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznej tj. ....................................

4.Zabezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, przekroczenie termin wykonania zamówienia, przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na następujących zasadach:

a).70% zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego i uznaniu przez Zamawiającego że przedmiot zamówienia został należycie wykonany,

b).30% stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zostanie zwrócone w terminie do 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady, oraz  protokolarnym dokonaniu odbioru ostatecznego.

5.W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz                z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§12

Gwarancja

1.Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie, stabilność                       i bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy i za metody użyte przy budowie.

2.Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót i udziela na wykonany przedmiot umowy 3 letniej gwarancji i 2 letniej rękojmi licząc od dnia odbioru końcowego.

3.Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż przedmiot umowy i wszystkie jego elementy   składowe  nie wykazują przy przekazaniu żadnych wad.

4.Wadą w myśl niniejszej umowy jest również każde odstępstwo od SIWZ oraz innych dokumentów stanowiących integralną część umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny po dokonaniu odbioru.

5.W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości wykonanych robót.

6.Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach            w terminie 1 miesiąca od dnia ich ujawnienia.

7.Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia ( pisemnie lub faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie  w terminie do 10 dni. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego.

8.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane   z tym koszty.

9.W przypadku odmowy usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę                    o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

10.W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 13  pkt. 2 niniejszej umowy.

11.Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przenieść na niego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń stosowanych (montowanych) przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej do chwili podpisywania protokołu odbioru końcowego.

12.W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać          z nienależytego wykonania przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przedmiotu umowy.

§13

Kary umowne

1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

2.Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:

a).w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;

b). w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przekroczenie terminu  wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 umowy, jednak kara taka nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia,

c). w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak kara taka nie może przekroczyć  10% wartości wynagrodzenia

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z dowolnej    należności  przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, ale innych niż podano w § 14 pkt.1.

5.Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§14

Odstąpienie od umowy

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a).Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

b).jeżeli rozpoczęcie realizacji lub zakończenie  poszczególnych części  lub całości przedmiotu umowy opóźnia się  z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy               i dokumentacją techniczną, w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy i powierzyć  poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi,

c).wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

d).w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach ( art.145 ustawy pzp),

e).został złożony wniosek o upadłość lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,

f).został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz Wierzycieli.

2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia .

3.W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a).W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia (inwentaryzacja)

b).Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i plac budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony która spowodowała odstąpienie,

c).Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy,

d).Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia

Nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w  niniejszym punkcie               w wymaganym  terminie upoważnia Zamawiającego  do jednostronnego dokonania czynności powyżej  opisanych z wszelkimi  skutkami prawnymi i kosztami.

4.W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania realizacji zadania przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

a).odebrać wykonane roboty

b).zapłacić za wykonane roboty

c).zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§15

Spory

- Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych             z  realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wykonania zadania objętego projektem stanowiącym część składową umowy.

§16

Ustalenia  końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują  się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa    i ustalonych zwyczajów.

- O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być przekazywane bezpośrednio, pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony                     o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający 		                                       Wykonawca

# Załączniki do umowy:

  - SIWZ – stanowiąca integralną część umowy,

  - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowiąca integralną część umowy.

  - Projekt budowlany, STWiOR, Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

  - Pozwolenie na budowę.