## finansowy (hidden)
HARMONOGRAM FINANSOWY
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora sanitarnego „PÓŁNOC" – Wielki Bukowiec” wraz z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Wielki Bukowiec z odwodnieniem
L.p. | Element robót – roboty kanalizacji sanitarnej i drogowe | Całkowita wartość elementu bez VAT [zł] | ROK 2017 |  |  |  | ROK 2018
| ELEMENTY ROZLICZENIOWE |  | III kwartał | IV kwartał |  |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał
|  |  |  | paź. | list. | grudz.
1. | Kanalizacja tłoczna - roboty ziemne | 8812.71 | 0 | 0 | 8812.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7167.69 | 1645.02
2. | Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe | 280229.24 | 0 | 0 | 280229.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224804.16 | 55425.08
3. | Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne | 331281.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171010 | 160271.64 | 24430 | 146580
4. | Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe | 434332.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235039.19 | 199293.66 | 19586.6 | 215452.59
5. | Kanalizacja sanitarna – tłocznie T-1, T-2, przepompownie przydomowe. | 399316.17 | 0 | 0 | 399316.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X
6. | Kanalizacja sanitarna – roboty drogowe | 320145.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124570.24 | 195575.27 | X | 124570.24
A. RAZEM wartość bez podatku VAT [zł] |  | 1774118.12 | 0 | 0 | 688358.12 | 0 | 0 | 530619.43 | 555140.57
B. Podatek VAT 23% [zł] |  | 408047.1676 | 0 | 0 | 158322.3676 | 0 | 0 | 122042.4689 | 127682.3311
C. OGÓŁEM CENA brutto [zł] (A + B) |  | 2182165.2876 | 0 | 0 | 846680.4876 | 0 | 0 | 652661.8989 | 682822.9011

## Zał. nr 10 harmonogram robót
HARMONOGRAM ROBÓT
„Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm. Skórcz”
L.p. | ELEMENTY ROZLICZENIOWE | Całkowita wartość elementu bez VAT [zł] | ROK 2019 |  |  |  |  | ROK 2020
|  |  | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec
Element robót –branża ogólnobudowlana
1. | Roboty rozbiórkowe | 0
2. | Roboty budowlane | 0
3. | Wyposażenie | 0
4. | Wymiana stolarki – roboty rozbiórkowe | 0
5. | Wymiana stolarki – roboty bud-montażowe | 0
Element robót –branża elektryczna wraz z monitoringiem
1. | Demontaż | 0
2. | Trasy kablowe | 0
3. | WLZ i rozdzielnice | 0
4. | Oświetlenie | 0
5. | Instalacja siły i ogrzewania | 0
6. | Instalacja odgromowa i wyrównawcza | 0
7. | Monitoring Stacji Uzdatniania Wody | 0
Element robót –branża AKPiA( aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka)
1. | Linie kablowe zewnętrzne- studnia głębinowa nr 6 RT kpl | 0
2. | Instalacje pomiaru i sygnalizacji- studnia głębinowa nr 6 RT | 0
3. | Linie kablowe zewnętrzne- studnia głębinowa nr 3 RT kpl | 0
4. | Instalacje pomiaru i sygnalizacji- studnia głębinowa nr 3 RT | 0
5. | Linie kablowe zewnętrzne- studnia głębinowa nr 4 RT kpl | 0
6. | Instalacje pomiaru i sygnalizacji- studnia głębinowa nr 4 RT | 0
7. | Instalacje pomiaru i sygnalizacji- zbiornik retencyjny ZR | 0
8. | Instalacje pomiaru i sygnalizacji- zbiornik wód popłucznych | 0
9. | Roboty elektryczna i AKPiA – budynek SUW | 0
10. | Roboty elektryczna i AKPiA – instalacje pomiaru i sygnalizacji | 0
Element robót –branża technologiczna
1. | Ujęcie wody – studnia nr 3 | 0
2. | Ujęcie wody – studnia nr 4 | 0
3. | Ujęcie wody – studnia nr 6 | 0
4. | Hala filtrów - technologia | 0
Element robót –branża sanitarna (demontaż)
1. | Demontaż urządzeń w SUW | 0
Element robót –branża sanitarna (instalacje wewnętrzne)
1. | Instalacja wod-kan. – wentylacja - część socjalna | 0
2. | Instalacja kanalizacyjna – wentylacja – hala technologiczna | 0
Element robót –branża sanitarna (instalacje zewnętrzne)
1. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | 0
2. | Przyłącze kanalizacji – wody popłuczne | 0
3. | Sieć wodociągowa – woda surowa | 0
4. | Sieć wodociągowa – woda uzdatniona | 0
5. | Zbiornik retencyjny | 0
A. RAZEM wartość bez podatku VAT [zł] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Podatek VAT 23% [zł] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. OGÓŁEM CENA brutto [zł] (A + B) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## rzeczowy (hidden)
HARMONOGRAM RZECZOWY
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora sanitarnego „PÓŁNOC" – Wielki Bukowiec” wraz z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Wielki Bukowiec z odwodnieniem
L.p. | Element robót – roboty kanalizacji sanitarnej i drogowe | Całkowita wartość elementu bez VAT [zł] | ROK 2017 |  | ROK 2018
| ELEMENTY ROZLICZENIOWE |  | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał
1. | Kanalizacja tłoczna - roboty ziemne | 8812.71 | 50,00 m3 | 217,86 m3 | X | X | X
2. | Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe | 280229.24 | 500,00 m | 2028,00 m | X | X | X
3. | Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne | 331281.64 | X | X | 500,00 m3 | 3000,00 m3 | 3280,00 m3
4. | Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe | 434332.85 | X | X | 200,00 m | 2200,00 m | 2035,00 m
5. | Kanalizacja sanitarna – tłocznie T-1, T-2, przepompownie przydomowe. | 399316.17 | X | tłocznie T1 i T2 oraz przepompownie przydomowe | X | X | X
6. | Kanalizacja sanitarna – roboty drogowe | 320145.51 | X | X | X | 300,00 m2 | 471,00 m2
A. RAZEM wartość bez podatku VAT [zł] |  | 1774118.12
B. Podatek VAT 23% [zł] |  | 408047.1676
C. OGÓŁEM CENA brutto [zł] (A + B) |  | 2182165.2876

## finansowy z nadzorami (hidden)
HARMONOGRAM FINANSOWY
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora sanitarnego „PÓŁNOC" – Wielki Bukowiec” wraz z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Wielki Bukowiec z odwodnieniem
L.p. | Element robót – roboty kanalizacji sanitarnej i drogowe | Całkowita wartość elementu bez VAT [zł] | ROK 2017 |  |  |  | ROK 2018
| ELEMENTY ROZLICZENIOWE |  | III kwartał | IV kwartał |  |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał
|  |  |  | paź. | list. | grudz.
1. | Kanalizacja tłoczna - roboty ziemne | 8812.71 | 0 | 0 | 8812.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7167.69 | 1645.02
2. | Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe | 280229.24 | 0 | 0 | 280229.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224804.16 | 55425.08
3. | Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne | 331281.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171010 | 160271.64 | 24430 | 146580
4. | Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe | 434332.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235039.19 | 199293.66 | 19586.6 | 215452.59
5. | Kanalizacja sanitarna – tłocznie T-1, T-2, przepompownie przydomowe. | 399316.17 | 0 | 0 | 399316.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X
6. | Kanalizacja sanitarna – roboty drogowe | 320145.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124570.24 | 195575.27 | X | 124570.24
7. | nadzór inwestorski | 60000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 20000 | 16000 | x | 20000
8. | nadzór autorski | 12999.999 | 0 | 0 | 4333.333 | 0 | 0 | 0 | 8666.666
A. RAZEM wartość bez podatku VAT [zł] |  | 1847118.119 | 0 | 0 | 716691.453 | 0 | 0 | 550619.43 | 579807.236
B. Podatek VAT 23% [zł] |  | 424837.1674 | 0 | 0 | 164839.0342 | 0 | 0 | 126642.4689 | 133355.6643
C. OGÓŁEM CENA brutto [zł] (A + B) |  | 2271955.2864 | 0 | 0 | 881530.4872 | 0 | 0 | 677261.8989 | 713162.9003

## rzeczowy z nadzorami (hidden)
HARMONOGRAM RZECZOWY
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora sanitarnego „PÓŁNOC" – Wielki Bukowiec” wraz z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Wielki Bukowiec z odwodnieniem
L.p. | Element robót – roboty kanalizacji sanitarnej i drogowe | Całkowita wartość elementu bez VAT [zł] | ROK 2017 |  | ROK 2018
| ELEMENTY ROZLICZENIOWE |  | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał
1. | Kanalizacja tłoczna - roboty ziemne | 8812.71 | 50,00 m3 | 217,86 m3 | X | X | X
2. | Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe | 280229.24 | 500,00 m | 2028,00 m | X | X | X
3. | Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne | 331281.64 | X | X | 500,00 m3 | 3000,00 m3 | 3280,00 m3
4. | Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe | 434332.85 | X | X | 200,00 m | 2200,00 m | 2035,00 m
5. | Kanalizacja sanitarna – tłocznie T-1, T-2, przepompownie przydomowe. | 399316.17 | X | tłocznie T1 i T2 oraz przepompownie przydomowe | X | X | X
6. | Kanalizacja sanitarna – roboty drogowe | 320145.51 | X | X | X | 300,00 m2 | 471,00 m2
7. | nadzór inwestorski | 60000 | X | 1kpl | X | 1kpl | 1kpl
8. | nadzór autorski | 13000 | X | 1kpl | X | X | 1kpl
A. RAZEM wartość bez podatku VAT [zł] |  | 1847118.12
B. Podatek VAT 23% [zł] |  | 424837.1676
C. OGÓŁEM CENA brutto [zł] (A + B) |  | 2271955.2876

## Arkusz1 (2)
HARMONOGRAM ROBÓT
„Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm. Skórcz”
L.p. | ELEMENTY ROZLICZENIOWE | Całkowita wartość elementu bez VAT [zł] | ROK 2019 | ROK 2020
|  |  | miesiąc | miesiąc
Element robót –…........
A. RAZEM wartość bez podatku VAT [zł]
B. Podatek VAT 23% [zł]
C. OGÓŁEM CENA brutto [zł] (A + B)