Gmina Udanin
ul. Kościelna 10
55-340 Udanin
tel. 76 744 28 70
e-mail: ug@udanin.pl

PLAN DZIAŁANIA
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Na podstawie art. 14 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 4 i 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Lp.	Zakres działania	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji	Termin
	Powołanie koordynatora ds. dostępności	Wójt Gminy Udanin	Zarządzenie Nr 80/2020	Wykonano
	Szkolenie z zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordynator ds. Dostępności, referaty merytoryczne	Udział w webinariach, warsztatach, konferencjach itp. z zakresu tematyki dostępności	Realizacja w całym okresie działania
	Udział w projekcie: „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”.	Koordynator ds. dostępności	Realizator: Fundacja Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach	Wykonano
	Przygotowanie deklaracji dostępności	Koordynator ds. dostępności oraz Referat OS i PG	Analiza stanu w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej	Wykonano
	Dokonanie analizy stanu obiektów Urzędu Gminy Udanin pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Koordynator ds. dostępności Referat IGM	Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Udanin oraz publikacja na stronie BIP.	Wykonano
	Dostosowanie strony internetowej i BIP do minimalnych wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno - / komunikacyjnej	Koordynator ds. Dostępności, Referaty merytoryczne	Publikowanie tekstów, załączników zapewniających dostępność cyfrową. Podpisywanie linków, grafiki, zdjęć, tekstami alternatywnymi	Realizacja w całym okresie działania
	Zapewnienie dostępności nagrań obrad Rady Gminy osobom ze szczególnymi potrzebami	Referat PG	Transkrypcja dźwięku na tekst z nagrań obrad Rady Gminy	Realizacja w całym okresie działania
	Uwzględnianie osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności oraz realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych	Koordynator ds. Dostępności, Referaty merytoryczne	Określanie w treściach umów warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zadań publicznych lub zamówień publicznych z uwzględnieniem minimalnych wymagań o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).	Realizacja w całym okresie działania
	Monitorowanie działalności Urzędu w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 2 ustawy	Koordynator ds. dostępności	Prowadzenie spotkań i narad z kadrą kierowniczą Urzędu oraz ekspertami zewnętrznymi	Realizacja w całym okresie działania
	Uzyskanie danych zbiorczych do raportu o którym mowa w art. 11 ustawy	Koordynator ds. dostępności	Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia ich	wykonano
	Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy	Koordynator ds. dostępności	Wypełnienie formularza opracowanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, przekazanie do zatwierdzenia Wójta a następnie podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz na stronie BIP-u.	wykonano
	Przesłanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy	Koordynator ds. dostępności	Przesłanie zatwierdzonego raportu do Wojewody	wykonano
	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności: / - architektonicznej / - cyfrowej / -informacyjno / komunikacyjnej	Koordynator ds. dostępności we współpracy z komórkami organizacyjnymi	Dostępność architektoniczna: stosowanie rozwiązań mających na celu poprawę dostępności Urzędu w szczególności poprzez usuwanie barier architektonicznych, stosowanie oznaczeń kontrastowych, montaż pętli indukcyjnych, rozpoczęcie procedury rozbudowy/przebudowy budynku Urzędu uwzględniającego wszystkie wymogi, zapewnienie informacji na temat rozkładu budynku co najmniej w sposób wizualny, zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Przygotowanie wydzielonego pomieszczenia na parterze dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami / Dostępność cyfrowa: Dostosowanie stron internetowych do standardu WCAG 2.1 oraz przestrzeganie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. / Dostępność informacyjno- komunikacyjna: / Informacja o zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierająca tekst odczytywany maszynowo jak również nagranie treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2001 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (poczta elektroniczna, strony internetowe).	Realizacja w całym okresie działania
	Obsługa osób słabosłyszących	Koordynator ds. dostępności Tłumacz języka migowego	Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia (wideodomofon głośnomówiący). Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej / Dostępność tłumacza języka migowego. Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie których celem jest wspomaganie słyszenia.
	Zapewnienie dostępu alternatywnego oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami	Koordynator ds. dostępności	Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania technologii w zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego. / Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.	Realizacja w całym okresie działania
	Określenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	Koordynator ds. dostępności we współpracy z referatami Urzędu	Ustalenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności: / z Funduszu Dostępności / z Funduszy Unijnych / z dotacji celowych z budżetu Państwa / z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Realizacja w całym okresie działania
	Opracowywanie procedur, wzorów dokumentów dostępnych cyfrowo	Koordynator ds. dostępności we współpracy z referatami Urzędu	Opracowywanie dokumentów, instrukcji dla urzędników, szkolenia w zakresie stosowania	Realizacja w całym okresie działania

Data aktualizacji: marzec 2022
Dokument opracował: Andrzej Bielski, Koordynator ds. dostępności
Zatwierdził: